## Sheet1
| ID | 标题 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 需求分类 | 需求类别 | 创建人 | 创建时间 | 创建时间Date | 最后修改时间 | 所属模块 | 业务跟进人 | 完成时间 | 工时（人/时） | 响应时刻 | 完成时刻 | 响应时刻_str
12 | 1001800 | Case-录入新合同选定约定规则，但没关联 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-28 14:42:18 | 2023-06-28 14:42 | 2023-06-29 12:21:51 |  |  |  | 1 | 2023-06-28 14:53 | 2023-06-28 15:19:57 | 2023-06-28 14:52:34
13 | 1001799 | Case-四川省天府好粮油有限公司哥伦布账号过期 | High | 关闭（已处理） | 瑞雪Raye | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 瑞雪Raye | 2023-06-28 14:33:11 | 2023-06-28 14:33 | 2023-07-07 10:30:30 |  | 瑞雪Raye; | 2023-07-07 10:30:30 |  | 2023-06-28 17:05 | 2023-06-28 17:05:20 | 2023-06-28 17:05:20
14 | 1001798 | Case-鹤山粤凰签章TJIBSBMS2301500-017合同时出现红框 | High | 关闭（已处理） | 陈钰 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 陈钰 | 2023-06-28 14:23:00 | 2023-06-28 14:23 | 2023-06-29 12:22:02 |  | 陈钰; | 2023-06-28 18:33:16 | 1 | 2023-06-28 15:07 | 2023-06-28 15:06:42 | 2023-06-28 15:06:42
15 | 1001796 | Case-TJIBSBOS2302035江门粤海饲料有限公司合同新增未同步到LKG系统里面 | High | 关闭（已处理） | 瑞雪Raye | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 瑞雪Raye | 2023-06-28 10:30:02 | 2023-06-28 10:30 | 2023-07-01 11:49:03 |  |  | 2023-06-28 13:03:28 | 1 | 2023-06-28 10:47 | 2023-06-28 10:47:00 | 2023-06-28 10:46:54
16 | 1001795 | Case-怀集温氏TJIBSBMS2301568-016合同生效后未同步到LKG | High | 待发版解决 | 裴黎颂;Cindy | 生产Case > 转优化 | 生产Case | Cindy | 2023-06-28 10:19:35 | 2023-06-28 10:20 | 2023-07-27 15:05:26 | LKG接口 |  |  |  | 2023-06-28 10:22 | 2023-06-28 10:29:55 | 2023-06-28 10:22:10
17 | 1001794 | Case-天骄水产TJTJSBMS222066-004合同未关联到LKG | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-28 10:03:24 | 2023-06-28 10:03 | 2023-07-27 15:05:33 |  |  |  | 1 | 2023-06-28 10:11 | 2023-06-28 16:34:30 | 2023-06-28 10:11:18
18 | 1001793 | Case-合同未关联到LKG | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-27 17:31:33 | 2023-06-27 17:32 | 2023-06-29 12:22:14 |  | 沈羽; |  | 1 | 2023-06-27 17:39 | 2023-06-27 18:17:22 | 2023-06-27 17:39:00
19 | 1001792 | Case-请将黄骅雍和PR202306271516194552点价申请单作废 | High | 关闭（已处理） | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-27 16:05:50 | 2023-06-27 16:06 | 2023-06-27 16:49:28 |  |  | 2023-06-27 16:49:28 | 1 | 2023-06-27 16:44 | 2023-06-27 16:47:56 | 2023-06-27 16:43:57
20 | 1001791 | Case-A签审批提示TT不存在 | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-27 11:36:06 | 2023-06-27 11:36 | 2023-06-30 19:01:34 | LOA审批 | 刘晓彤; |  | 2 | 2023-06-27 13:52 | 2023-06-30 19:01:34 | 2023-06-27 13:51:43
21 | 1001789 | Case-北京丰海嘉业TJTJSBMS221800-005未开单量NAV与LKG不一致 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-27 10:41:36 | 2023-06-27 10:42 | 2023-06-27 12:02:19 |  |  |  | 1 | 2023-06-27 10:47 | 2023-06-27 11:30:02 | 2023-06-27 10:46:34
22 | 1001788 | Case-山西晋冠达昇TJTJSBMS224445-007合同未关联到LKG，请帮同步。 | High | 待发版解决 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-26 16:19:37 | 2023-06-26 16:20 | 2023-06-29 12:11:14 | LKG接口 | 沈羽; |  | 1 | 2023-06-26 16:39 | 2023-06-29 12:11:14 | 2023-06-26 16:38:39
23 | 1001787 | Case-德合兴合同签章出现错误提示，请帮查看 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-26 15:07:22 | 2023-06-26 15:07 | 2023-06-27 16:34:28 |  |  |  | 1 | 2023-06-26 15:23 | 2023-06-27 12:05:53 | 2023-06-26 15:23:09
24 | 1001786 | Case-点价截止日期逻辑错误 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-26 14:55:37 | 2023-06-26 14:56 | 2023-07-20 10:29:27 |  |  | 2023-07-20 10:29:27 | 1 | 2023-06-26 15:00 | 2023-06-30 18:56:05 | 2023-06-26 14:59:58
25 | 1001785 | Case-TJIBSBMS2300627江苏旭泰，合同生效状态，头寸处理值未抓取到该400吨未点价量， | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-26 09:06:37 | 2023-06-26 09:07 | 2023-06-27 12:06:59 |  |  |  | 1 | 2023-06-26 09:08 | 2023-06-26 13:44:43 | 2023-06-26 09:08:07
26 | 1001784 | Case-客户注销后登陆，易企签无法签章，上周正常 | High | 第三方处理中 | 张晨方;Yuki | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-25 16:04:19 | 2023-06-25 16:04 | 2023-07-01 11:48:55 | 哥伦布 | 刘晓彤; |  | 1 | 2023-06-25 16:29 | 2023-07-01 11:48:55 | 2023-06-25 16:29:17
27 | 1001783 | Case-同步LKN单价 | High | LDC确认中 | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-06-25 15:42:10 | 2023-06-25 15:42 | 2023-06-27 12:23:40 |  |  |  | 1 | 2023-06-25 15:53 | 2023-06-25 17:33:58 | 2023-06-25 15:53:04
28 | 1001782 | Case-河北昀隧回购生成的采购合同，签订地点自动带出合同号，而非签订地点，请查看并调整。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-25 11:03:03 | 2023-06-25 11:03 | 2023-06-27 12:23:43 |  |  |  | 1 | 2023-06-25 11:11 | 2023-06-25 11:45:19 | 2023-06-25 11:10:47
29 | 1001781 | Case-TJIBSBOS2301924 销售合同未同步至LKG中 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-06-21 17:04:52 | 2023-06-21 17:05 | 2023-06-25 10:13:04 |  |  |  | 1 | 2023-06-21 18:54 | 2023-06-21 18:54:24 | 2023-06-21 18:53:58
30 | 1001780 | Case-回购生成的采购合同，无法输入签约地点，合同无法提交 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-21 16:45:33 | 2023-06-21 16:46 | 2023-06-21 18:56:46 |  |  |  | 2 | 2023-06-21 17:39 | 2023-06-21 18:46:01 | 2023-06-21 17:38:58
31 | 1001779 | Case-采购合同无法批量提交，查看TT详情有付款代码，但点开编辑无付款代码，请查看。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-21 16:13:52 | 2023-06-21 16:14 | 2023-06-27 16:41:46 |  |  |  | 2 | 2023-06-21 16:45 | 2023-06-21 18:58:07 | 2023-06-21 16:45:02
32 | 1001778 | Case-航海家与LKG接口优化：10204的触发不依赖于10201 | High | LDC确认中 | FN_郝先胜 | 生产Case > BUG | 生产Case | Yuki | 2023-06-21 10:42:32 | 2023-06-21 10:43 | 2023-06-25 10:23:22 |  | 裴黎颂; |  | 4 |  | 2023-06-21 13:33:32 | N/A
33 | 1001776 | Case-NAV生效中，LKG没有合同 | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-06-20 14:14:52 | 2023-06-20 14:15 | 2023-06-25 10:11:14 |  |  | 2023-06-21 10:36:32 | 1 | 2023-06-20 16:21 | 2023-06-20 16:30:09 | 2023-06-20 16:20:43
34 | 1001775 | Case-PR202306200919471365 退回至未成交状态 | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-20 13:10:11 | 2023-06-20 13:10 | 2023-06-25 10:11:20 |  |  |  | 1 | 2023-06-20 13:34 | 2023-06-20 13:34:16 | 2023-06-20 13:34:09
35 | 1001769 | Case-删除作价单 | High | LDC确认中 | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-06-20 11:19:06 | 2023-06-20 11:19 | 2023-07-05 17:09:13 |  |  |  | 2 | 2023-06-20 11:20 | 2023-07-05 17:09:13 | 2023-06-20 11:20:11
36 | 1001756 | Case-合同详情页的绝大部分字段的展示不应该——受到trade调用pigeon去读取lkg查询接口超时的影响——而展示为空白 | Middle | 挂起 | 裴黎颂 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-20 10:08:57 | 2023-06-20 10:09 | 2023-07-20 15:46:49 | LKG接口 | 刘晓彤; |  |  | 2023-06-20 10:51 | 2023-07-05 17:11:38 | 2023-06-20 10:51:20
37 | 1001755 | Case-TT详情错误显示税率为0% | High | 挂起 | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-19 16:57:14 | 2023-06-19 16:57 | 2023-07-06 17:01:55 | 合同详情 |  |  | 1 | 2023-06-19 17:44 | 2023-06-20 10:13:40 | 2023-06-19 17:44:14
38 | 1001754 | Case- 航海家系统PR202306191109117759远大此条点价格有误 申请修改价格 | High | 关闭（已处理） | Cindy;韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-06-19 16:03:35 | 2023-06-19 16:04 | 2023-06-28 10:15:14 |  |  | 2023-06-28 10:15:14 | 2 | 2023-06-19 16:21 | 2023-06-19 17:33:08 | 2023-06-19 16:21:07
39 | 1001753 | Case-申请将TT退回“待审核”状态 | High | 关闭（已处理） | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-19 15:53:26 | 2023-06-19 15:53 | 2023-07-20 10:27:30 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:27:30 | 1 | 2023-06-19 15:57 | 2023-06-19 15:59:59 | 2023-06-19 15:56:41
40 | 1001752 | Case-无法签章，点击签章弹出上传界面 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-19 14:26:04 | 2023-06-19 14:26 | 2023-07-20 10:27:16 |  |  | 2023-07-20 10:27:16 | 1 | 2023-06-19 14:41 | 2023-06-19 16:01:56 | 2023-06-19 14:41:27
41 | 1001751 | Case-合同出具界面的含税总金额与TT详情中不一致 | High | 关闭(转长期跟踪) | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-19 13:47:10 | 2023-06-19 13:47 | 2023-07-20 10:16:15 |  | 张羽峰_LDC; | 2023-07-20 10:16:15 |  | 2023-06-19 13:50 | 2023-07-20 10:16:15 | 2023-06-19 13:50:20
42 | 1001750 | Case-TJIBSBMS2301742(SC202306161417152508)待签章退到待审核 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-16 17:45:50 | 2023-06-16 17:46 | 2023-06-25 10:13:49 | 易企签接口 | EvaGao_LDC; | 2023-06-16 17:51:23 | 1 | 2023-06-16 17:48 | 2023-06-16 17:50:15 | 2023-06-16 17:48:17
43 | 1001749 | Case-TJIBSBOP2300624（TT:PC202306151056272512-001）无法签章 | High | 关闭(转长期跟踪) | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-16 13:56:46 | 2023-06-16 13:57 | 2023-07-20 10:27:55 |  |  | 2023-07-20 10:27:55 | 1 | 2023-06-16 14:00 | 2023-06-16 15:18:48 | 2023-06-16 13:59:53
44 | 1001748 | Case-货品配置里重复显示“脱胶毛豆油” | Middle | 关闭（已处理） | 高宇 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 高宇 | 2023-06-16 13:55:59 | 2023-06-16 13:56 | 2023-06-25 10:34:48 | 主数据 | 高宇; | 2023-06-25 10:34:48 |  | 2023-06-16 13:59 | 2023-06-25 10:24:56 | 2023-06-16 13:59:10
45 | 1001746 | Case-PR202306150921457768 申请删除此条点价 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 语淇 | 2023-06-15 10:49:47 | 2023-06-15 10:50 | 2023-06-16 16:30:11 |  |  | 2023-06-15 11:16:10 | 1 | 2023-06-15 10:57 | 2023-06-15 10:58:51 | 2023-06-15 10:56:54
46 | 1001745 | Case-TT新建界面的前端代码中的控件会收到鼠标滚轮的影响 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-15 10:17:12 | 2023-06-15 10:17 | 2023-06-25 10:26:24 | TT管理 | 刘晓彤; |  |  | 2023-06-15 10:56 | 2023-06-25 10:25:56 | 2023-06-15 10:56:20
47 | 1001744 | Case-调整定价单状态 | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-06-14 16:55:35 | 2023-06-14 16:56 | 2023-06-15 09:10:06 |  |  | 2023-06-15 09:10:06 | 1 | 2023-06-14 16:58 | 2023-06-14 17:01:22 | 2023-06-14 16:58:12
48 | 1001743 | Case-江西安粮、上海启润6月合同平转至9月交期调整 | High | LDC确认中 | 刘晓彤;运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-14 16:01:08 | 2023-06-14 16:01 | 2023-06-20 17:23:29 | 合同详情 |  |  | 1 | 2023-06-14 16:18 | 2023-06-20 17:23:29 | 2023-06-14 16:17:33
49 | 1001742 | Case-反点价次数为0，不显示反点价按钮 | Middle | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | Yuki | 2023-06-14 13:57:00 | 2023-06-14 13:57 | 2023-06-14 16:59:03 |  |  |  | 4 |  | 2023-06-14 13:57:20 | N/A
50 | 1001741 | Case-TT编号：PC202306141125227464，PC202306141124338608由待签章变更为待审核 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-14 13:30:22 | 2023-06-14 13:30 | 2023-06-25 10:12:56 |  |  | 2023-06-16 14:00:55 | 1 | 2023-06-14 14:18 | 2023-06-14 14:21:00 | 2023-06-14 14:18:20
51 | 1001739 | Case-航海家系统合同状态变更-TT编号：PC202306131717546877由待签章变更为待审核 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-14 08:53:18 | 2023-06-14 08:53 | 2023-06-16 14:00:11 |  |  | 2023-06-16 14:00:11 | 1 | 2023-06-14 09:53 | 2023-06-14 09:58:29 | 2023-06-14 09:52:45
52 | 1001738 | Case-TJIBSBMS2301169 深圳市中北贸易发展有限公司 一口价合同没有反向点价按钮 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-06-13 15:27:57 | 2023-06-13 15:28 | 2023-06-19 16:00:20 |  |  | 2023-06-19 16:00:20 | 1 | 2023-06-13 15:38 | 2023-06-13 16:06:34 | 2023-06-13 15:38:12
53 | 1001737 | Case-TJIBSBOS2301686/TJIBSBOS2301680/TJIBSBOS2301651三个合同修改付款条件为365天赊销 | High | 关闭（已处理） | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-06-13 15:27:24 | 2023-06-13 15:27 | 2023-06-14 10:51:11 |  |  | 2023-06-14 10:51:11 | 1 | 2023-06-13 15:38 | 2023-06-13 16:24:43 | 2023-06-13 15:37:53
54 | 1001736 | Case-未出具过的合同，却收到了发送通知邮件 | High | 关闭(转长期跟踪) | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-13 09:41:39 | 2023-06-13 09:42 | 2023-07-20 10:28:21 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:28:21 | 1 | 2023-06-13 09:49 | 2023-06-13 10:09:27 | 2023-06-13 09:49:25
55 | 1001735 | Case- TJIBSBOS2301533合同拆分出尾数32.02吨 | High | 关闭（已处理） | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-06-12 17:05:53 | 2023-06-12 17:06 | 2023-06-14 10:51:18 | LKG接口 |  | 2023-06-14 10:51:18 | 2 | 2023-06-12 17:30 | 2023-06-13 16:56:54 | 2023-06-12 17:30:22
56 | 1001734 | Case-合同编号： TJIBSBOS2301527-001 没有带出正确的点价期货价格 | High | LDC确认中 | 帝洁 | 生产Case > BUG | 生产Case | 帝洁 | 2023-06-12 11:32:59 | 2023-06-12 11:33 | 2023-07-03 15:24:50 | 合同详情 |  |  | 4 | 2023-06-12 11:36 | 2023-06-13 16:36:13 | 2023-06-12 11:36:01
57 | 1001732 | Case-客户开通WS权限但是无法使用导致LDC无法签章，申请退回合同状态至待审核 | High | 关闭（已处理） | 张羽峰_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-09 17:05:16 | 2023-06-09 17:05 | 2023-06-13 18:36:00 |  |  | 2023-06-09 17:21:21 | 1 | 2023-06-09 17:13 | 2023-06-09 17:13:27 | 2023-06-09 17:13:27
58 | 1001731 | Case-TJIBSBMS2301709/ SC202306091428428849审批中心显示审批完成，但待签章页面显示待A签无法签章 | High | LDC确认中 | EvaGao_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-09 16:23:48 | 2023-06-09 16:24 | 2023-07-01 12:18:24 |  |  |  | 3 | 2023-06-09 16:28 | 2023-06-09 17:33:43 | 2023-06-09 16:28:00
59 | 1001730 | Case-天津德合兴农业科技有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-09 14:04:39 | 2023-06-09 14:05 | 2023-06-13 18:18:11 |  | 沈羽; |  | 1 | 2023-06-09 14:12 | 2023-06-12 17:50:44 | 2023-06-09 14:12:30
60 | 1001729 | Case-合同关闭问题 | High | FN处理中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | Chiling.S | 2023-06-09 13:59:40 | 2023-06-09 14:00 | 2023-08-07 10:21:35 | 合同关闭 | 高宇; |  |  | 2023-06-09 14:20 | 2023-08-08 16:18:28 | 2023-06-09 14:20:25
61 | 1001728 | Case-由于客户签署组问题，需退回“待审核”重新发起签章 | High | 关闭（已处理） |  | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 马晴 | 2023-06-09 13:05:57 | 2023-06-09 13:06 | 2023-06-13 18:39:15 |  | 马晴; | 2023-06-09 13:53:06 | 1 | 2023-06-09 13:45 | 2023-06-09 13:49:17 | 2023-06-09 13:45:10
62 | 1001727 | Case-上海浦耀合同拆分，NAV合同已生效中，LKG合同量未同步减少，LKG数量多了300吨 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-09 09:51:33 | 2023-06-09 09:52 | 2023-06-13 18:40:00 |  |  |  | 1 | 2023-06-09 09:57 | 2023-06-09 10:01:31 | 2023-06-09 09:57:07
63 | 1001726 | Case-上海浦耀TJIBSBMS2300826-007合同，航海家已生效中，LKG未关联 | High | 关闭（已处理） | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-08 17:24:30 | 2023-06-08 17:24 | 2023-06-13 18:41:05 | LKG接口 |  | 2023-06-09 09:58:58 | 1 | 2023-06-08 17:33 | 2023-06-08 17:39:27 | 2023-06-08 17:32:37
64 | 1001725 | Case-拆分新合同合同作价截至日期未按照系统规定规则体现 | High | 关闭(转长期跟踪) | 马晴 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 马晴 | 2023-06-08 17:23:13 | 2023-06-08 17:23 | 2023-07-20 10:31:05 | 合同模板 | 马晴; | 2023-07-20 10:31:05 | 2 | 2023-06-08 17:35 | 2023-06-15 15:21:45 | 2023-06-08 17:35:07
65 | 1001724 | Case-LKG同步异常邮件信息优化 | High | 关闭（已处理） | FN_郝先胜 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | Yuki | 2023-06-08 14:42:09 | 2023-06-08 14:42 | 2023-06-08 14:45:28 |  | 裴黎颂; | 2023-06-08 14:45:28 | 4 | 2023-06-08 14:44 | 2023-06-08 14:44:56 | 2023-06-08 14:44:19
66 | 1001723 | Case-厦门国贸农林有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-08 11:59:58 | 2023-06-08 12:00 | 2023-06-13 18:45:50 | 客户主数据 | 刘晓彤; |  | 1 | 2023-06-08 14:37 | 2023-06-08 14:49:34 | 2023-06-08 14:36:52
67 | 1001722 | Case-NAV系统需添加付款条件代码：4% after ctr date within 1 working day, 96% before delivery | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-08 09:18:24 | 2023-06-08 09:18 | 2023-06-15 15:30:07 |  |  |  | 1 | 2023-06-08 14:36 | 2023-06-08 14:35:59 | 2023-06-08 14:35:59
68 | 1001721 | Case-NAV系统需添加付款条件代码4% after ctr date within 1 working day, 96% before delivery | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-07 18:56:39 | 2023-06-07 18:57 | 2023-06-15 15:30:17 |  |  |  | 1 | 2023-06-08 09:41 | 2023-06-08 09:44:11 | 2023-06-08 09:40:33
69 | 1001720 | Case-SC202306021704113047-001请帮忙退回到待出具 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-07 16:44:07 | 2023-06-07 16:44 | 2023-06-13 18:47:43 |  |  | 2023-06-08 09:38:58 | 1 | 2023-06-07 17:18 | 2023-06-07 17:19:00 | 2023-06-07 17:18:25
70 | 1001719 | Case-将TT由待签章退回待审核状态 | High | 关闭（已处理） | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-07 14:10:59 | 2023-06-07 14:11 | 2023-07-20 10:29:41 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:29:41 | 1 | 2023-06-07 14:29 | 2023-06-07 15:34:45 | 2023-06-07 14:28:55
71 | 1001716 | Case-合同状态“待合规”的触发条件调整至“信封完成”事件 | High | 关闭（已处理） | 张羽峰_LDC | 生产Case > 转需求 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-07 12:31:34 | 2023-06-07 12:32 | 2023-07-20 10:14:42 | 易企签接口 |  | 2023-07-20 10:14:42 |  | 2023-06-07 13:19 | 2023-06-08 10:48:47 | 2023-06-07 13:18:32
72 | 1001715 | Case-合同状态变更-TT编号：PC202306061152434830由待签章变更为待出具 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-06 14:14:39 | 2023-06-06 14:15 | 2023-06-13 18:50:13 |  |  | 2023-06-07 13:16:02 |  | 2023-06-06 15:35 | 2023-06-06 15:38:15 | 2023-06-06 15:34:47
73 | 1001714 | Case-修改NaV中采购合同TJIBSBOP2300539 山东金晟荣源农业科技有限公司，关联的客户代码为1408107 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-06-05 16:04:13 | 2023-06-05 16:04 | 2023-07-01 12:03:08 |  |  |  | 1 | 2023-06-05 16:25 | 2023-06-05 16:36:13 | 2023-06-05 16:24:36
74 | 1001712 | Case-TJIBSBMS2205161-020 \TJIBSBMS2300624-002同步接口 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-05 15:16:21 | 2023-06-05 15:16 | 2023-06-08 09:19:18 |  |  | 2023-06-08 09:19:18 | 1 | 2023-06-05 15:34 | 2023-06-05 17:22:37 | 2023-06-05 15:33:38
75 | 1001711 | Case- NAV系统需添加付款条件代码 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-06-05 14:57:18 | 2023-06-05 14:57 | 2023-07-01 11:59:47 |  |  | 2023-06-13 15:26:01 | 1 | 2023-06-05 15:29 | 2023-06-05 17:21:35 | 2023-06-05 15:29:08
76 | 1001710 | Case-合同TJTJSBMS225792-002（TT编号：SC202305231606315172-001）退回到正本状态 | Middle | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-05 14:19:19 | 2023-06-05 14:19 | 2023-07-01 12:03:49 |  |  | 2023-06-08 09:38:44 | 1 | 2023-06-05 15:22 | 2023-06-05 15:22:13 | 2023-06-05 15:22:13
77 | 1001709 | Case-这两个合同点价数量没有跟着合同总数量修改 | Middle | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 语淇 | 2023-06-05 13:50:17 | 2023-06-05 13:50 | 2023-06-15 16:20:10 |  |  | 2023-06-15 15:46:20 | 2 | 2023-06-05 14:07 | 2023-06-06 15:56:58 | 2023-06-05 14:07:07
78 | 1001708 | Case-天津瑞泰合同已反点价1次，无反点价次数，但销售变更界面仍有反点价按钮，打开合同反点价按钮也可操作。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-05 13:41:08 | 2023-06-05 13:41 | 2023-06-16 17:37:51 |  |  |  | 1 | 2023-06-05 13:47 | 2023-06-16 17:37:51 | 2023-06-05 13:46:48
79 | 1001706 | Case-将TT退回待审核状态 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-02 15:36:29 | 2023-06-02 15:36 | 2023-07-20 10:29:51 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:29:51 | 1 | 2023-06-02 15:44 | 2023-06-02 16:03:50 | 2023-06-02 15:43:35
80 | 1001705 | Case-PR20230602113641325修改点价价格为3379 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-02 14:58:32 | 2023-06-02 14:59 | 2023-06-13 18:50:52 |  |  | 2023-06-08 09:19:14 |  | 2023-06-02 15:51 | 2023-06-08 09:19:10 | 2023-06-02 15:50:34