## Sheet1
ID | 标题 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 创建时间 | 响应时刻Manual | 完成时刻 | 最后修改时间 | 完成时间 | 创建人 | 所属模块 | 业务跟进人 | 需求类别 | 需求分类 | 响应时间 | 解决时间 | 响应时间是否达标 | 解决时间是否达标
1001455 | Case-长春海宜合同删除，走线下变更 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣 | 2023-03-22 13:27 | 2023-03-22 13:42 | 2023-03-23 12:51 | 2023-03-22 13:41:53 |  | 沈羽 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 0:14 | 23:24 | Y | Y
1001452 | Case-采购合同付款条件代码为什么不是必填 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣 | 2023-03-21 17:07:25 | 2023-03-23 12:51 | 2023-03-23 12:51 | 2023-03-22 09:18:36 |  | Chiling.S |  | Chiling.S; | 生产Case | 生产Case | 43:43 | 43:43 | N | N
1001451 | Case-手动配置税率9%及不含税单价 | High | FN处理中 | 万家霖;FN技术_胡欣;肖韵 | 2023-03-21 14:58:25 | 2023-03-22 13:39 | 2023-03-23 12:51 | 2023-03-22 09:20:46 |  | 刘晓彤 | 合同详情 | 刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 22:40 | 45:52 | N | Y
1001450 | Case-NAV系统ZZY工厂多出来的合同号 | High | 新问题 |  | 2023-03-21 10:09:30 | 2023-03-21 12:59 | 2023-03-23 12:51 | 2023-03-21 12:58:38 |  | Cindy |  |  | 生产Case | 生产Case | 2:49 | 50:41 | Y | Y
1001449 | Case-长春鑫海粮油贸易有限公司更新麦哲伦初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;赵讯 | 2023-03-20 17:34:47 | 2023-03-21 13:46 | 2023-03-21 13:46 | 2023-03-22 09:11:46 | 2023-03-22 09:11:46 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 20:11 | 20:11 | Y | Y
1001448 | Case-沈阳尚品佳和商贸有限公司更新麦哲伦初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;赵讯 | 2023-03-20 17:32:20 | 2023-03-21 13:47 | 2023-03-21 13:47 | 2023-03-22 09:13:06 | 2023-03-22 09:13:06 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 20:14 | 20:14 | Y | Y
1001447 | Case-麦哲伦客户已开通初始管理员账户被关闭 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;赵讯;FN_高斌 | 2023-03-20 14:08:09 | 2023-03-21 13:54 | 2023-03-21 14:34 | 2023-03-21 14:34:11 |  | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 23:46 | 24:26 | Y | Y
1001446 | Case-合同线下执行，线上关闭 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-03-20 10:46:03 | 2023-03-20 16:43 | 2023-03-20 16:43 | 2023-03-21 09:07:53 | 2023-03-21 09:07:53 | 王建辉 | TT处理 | 王建辉; | 生产Case | 数据处理 | 5:56 | 5:56 | Y | Y
1001445 | Case-合同线下执行，线上分配未通过TT删除 | High | LDC确认中 | 王建辉 | 2023-03-20 09:18:49 | 2023-03-21 09:47 | 2023-03-21 15:45 | 2023-03-22 10:50:38 |  | 王建辉 | 合同处理 | 王建辉; | 生产Case | 数据处理 | 24:28 | 30:26 | Y | Y
1001444 | Case-厦门国贸申请单申请删除此条数据 | High | LDC确认中 | 语淇 | 2023-03-17 17:09:54 | 2023-03-20 16:23 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-22 10:50:52 |  | 语淇 |  | 语淇; | 生产Case | 生产Case | 71:13 | 139:42 | Y | Y
1001443 | Case-头寸处理分配详情操作人取值错误 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣 | 2023-03-17 16:44:04 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-17 16:58:34 |  | 张晨方 |  | Chiling.S; | 生产Case | 生产Case | 140:7 | 140:7 | N | N
1001442 | Case-TR202303162050221877调整至未成交 | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 2023-03-17 15:15:26 | 2023-03-17 16:16 | 2023-03-17 17:40 | 2023-03-22 10:51:07 |  | 刘晓彤 |  | 刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 1:0 | 2:24 | Y | Y
1001440 | Case-N039在生产环境测试环境都无法找到系统管理员 | High | LDC确认中 | Chiling.S | 2023-03-16 16:56:52 | 2023-03-17 10:36 | 2023-03-17 10:36 | 2023-03-22 10:51:18 |  | Chiling.S |  | Chiling.S; | 生产Case | 生产Case | 17:38 | 17:38 | N | Y
1001437 | Case-哥伦布登录异常，出现其他客户的相关信息 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣;高山;肖韵;Chiling.S;裴黎颂;FN_高斌 | 2023-03-16 13:22:22 | 2023-03-17 10:29 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-20 16:23:43 |  | 刘晓彤 | 系统异常 | 刘晓彤; | 生产Case | 生产Case | 21:7 | 167:29 | N | Y
1001434 | R Case-DG油粕采销合同-LKG已关闭NAV未关闭明细 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣 | 2023-03-16 10:28:22 | 2023-03-16 11:41 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-16 11:40:50 |  | Rayna | 合同处理 | Rayna; | 生产Case | 生产Case | 1:12 | 170:23 | N | Y
1001433 | Case-日照市宏远商贸有限责任公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 赵讯 | 2023-03-15 16:33:02 | 2023-03-15 18:49 | 2023-03-16 10:39 | 2023-03-16 17:56:42 | 2023-03-16 10:56:59 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 2:15 | 18:5 | N | Y
1001432 | Case-基差暂定价合同在系统内删除 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-03-15 15:42:45 | 2023-03-16 10:39 | 2023-03-16 10:39 | 2023-03-16 18:12:55 |  | a杨 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 18:56 | 18:56 | N | Y
1001430 | Case-更改方顺联合（北京）粮油贸易有限公司初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 大美人 | 2023-03-14 14:24:37 | 2023-03-16 11:26 | 2023-03-16 11:26 | 2023-03-22 14:01:05 | 2023-03-22 14:01:05 | 大美人 | 客户主数据 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 45:1 | 45:1 | N | Y
1001429 | Case-通威集团期权点价单点位修改 | High | 关闭（已处理） | 沈羽 | 2023-03-14 11:32:17 | 2023-03-14 11:57 | 2023-03-15 17:26 | 2023-03-22 13:18:57 | 2023-03-22 13:18:57 | 沈羽 |  | 沈羽; | 生产Case | 数据处理 | 0:24 | 29:54 | N | Y
1001426 | Case-删除审核中心的无效TT | High | 关闭（已处理） | 陈开;万家霖;FN技术_胡欣;刘晓彤 | 2023-03-14 09:44:21 | 2023-03-14 14:03 | 2023-03-14 14:03 | 2023-03-14 14:51:00 | 2023-03-14 14:51:00 | 刘晓彤 | TT管理 | 刘晓彤; | 生产Case | BUG | 4:18 | 4:18 | N | Y
1001425 | Case-客户主数据数据清洗-客户状态 | High | LDC确认中 | Chiling.S | 2023-03-13 13:34:48 | 2023-03-13 18:16 | 2023-03-14 11:50 | 2023-03-16 18:17:19 |  | Chiling.S |  | Chiling.S; | 生产Case | 数据处理 | 4:41 | 22:15 | N | Y
1001424 | Case-客户主数据：客户名称包含空格 | High | 关闭（已处理） | 高宇 | 2023-03-10 14:04:14 | 2023-03-10 17:56 | 2023-03-10 17:56 | 2023-03-16 18:32:10 | 2023-03-15 09:37:22 | 高宇 | 客户主数据 | 高宇; | 生产Case | 数据处理 | 3:52 | 3:52 | N | Y
1001423 | Case-天津转日照700吨合同，LKG系统显示错误数量为0 | High | 关闭（已处理） | LDC赵丽君;裴黎颂;Chiling.S | 2023-03-10 10:28:03 | 2023-03-10 14:12 | 2023-03-10 14:20 | 2023-03-14 18:49:23 | 2023-03-14 18:49:23 | LDC赵丽君 | 合同管理 | LDC赵丽君; | 生产Case | 生产Case | 3:43 | 3:51 | Y | Y
1001422 | Case-客户挂单，操作记录页面没有申请时间及申请人 | High | LDC确认中 | 肖韵 | 2023-03-10 08:33:55 | 2023-03-10 17:57 | 2023-03-10 17:57 | 2023-03-10 17:57:08 |  | 刘晓彤 |  | 刘晓彤; | 生产Case | 生产Case | 9:23 | 9:23 | N | Y
1001420 | Case-日照香谷坊粮油有限公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | FN_高斌;赵讯 | 2023-03-09 17:34:54 | 2023-03-10 11:20 | 2023-03-10 15:36 | 2023-03-16 17:57:06 | 2023-03-10 15:52:06 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 17:44 | 22:1 | N | Y
1001417 | Case-日照宜美多粮油有限公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | FN_高斌;赵讯 | 2023-03-09 17:28:28 | 2023-03-10 11:21 | 2023-03-10 15:37 | 2023-03-16 17:57:16 | 2023-03-10 15:52:48 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 17:52 | 22:8 | N | Y
1001416 | Case-因系统报错，导致点价量发生变化，请修改 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;大美人 | 2023-03-09 16:38:03 | 2023-03-10 15:50 | 2023-03-10 15:50 | 2023-03-16 16:29:23 | 2023-03-14 13:42:52 | 大美人 | TT详情 | 大美人; | 生产Case | BUG | 23:11 | 23:11 | N | Y
1001415 | Case-天津新航纪元 江苏亿驰冠 税率为零 需要修改 | High | 关闭(转需求) | FN技术_胡欣;a012 | 2023-03-09 16:28:22 | 2023-03-10 17:37 | 2023-03-10 17:52 | 2023-03-16 18:20:15 | 2023-03-15 13:21:28 | a012 | TT详情 | a012; | 生产Case | 数据处理 | 25:8 | 25:23 | N | Y
1001413 | Case-删除采购点价单——PC202303071942018938-001 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;大美人 | 2023-03-09 11:36:09 | 2023-03-09 15:50 | 2023-03-09 15:50 | 2023-03-21 15:03:25 | 2023-03-21 15:03:25 | 大美人 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 4:13 | 4:13 | N | Y
1001412 | Case-哥伦布系统经理无头寸管理操作权限 | High | 关闭（已处理） | Chiling.S;肖韵 | 2023-03-09 09:36:33 | 2023-03-10 11:20 | 2023-03-10 11:20 | 2023-03-14 09:45:32 | 2023-03-14 09:45:32 | 刘晓彤 |  | 刘晓彤; | 生产Case | 生产Case | 25:43 | 25:43 | Y | Y
1001411 | Case-PR20230308151856422点价单申请撤回至“成交待分配”状态 | High | LDC确认中 | 瑞雪Raye | 2023-03-08 17:25:12 | 2023-03-10 15:24 | 2023-03-10 15:24 | 2023-03-16 18:32:51 |  | 瑞雪Raye | 合同处理 | 瑞雪Raye; | 生产Case | 数据处理 | 45:58 | 45:58 | N | Y
1001410 | Case-天津淦海 期权定价单申请作废删除 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-03-07 17:26:45 | 2023-03-08 14:53 | 2023-03-08 14:53 | 2023-03-16 18:29:45 |  | a杨 |  | a杨; | 生产Case | 数据处理 | 21:26 | 21:26 | N | Y
1001409 | Case-修改客户邮箱——翰迪（天津）国际贸易有限公司 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;大美人 | 2023-03-07 17:07:09 | 2023-03-08 15:05 | 2023-03-08 15:05 | 2023-03-16 18:33:07 | 2023-03-09 11:12:20 | 大美人 | 客户主数据 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 21:58 | 21:58 | N | Y
1001408 | Case-TJIBSBOP2300022手动修改作价单不含税金额和增值税金额 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;执行王丽 | 2023-03-07 16:16:59 | 2023-03-08 15:02 | 2023-03-09 14:25 | 2023-03-16 18:33:38 | 2023-03-09 14:38:06 | 执行王丽 | 合同详情 | 执行王丽; | 生产Case | 数据处理 | 22:44 | 46:7 | N | Y
1001403 | Case-江西美涵泽生物科技有限公司电子商务平台账号详情里面信息不符 | High | LDC确认中 | 瑞雪Raye | 2023-03-07 14:00:44 | 2023-03-08 15:42 | 2023-03-08 15:42 | 2023-03-16 18:33:57 |  | 瑞雪Raye | 客户主数据 | 瑞雪Raye; | 生产Case | 数据处理 | 25:41 | 25:41 | N | N
1001402 | Case- 希望 销售tt/采购tt 模块实现数据下载/页面显示数量总计 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 2023-03-06 18:41:56 | 2023-03-08 15:39 | 2023-03-08 15:39 | 2023-03-14 15:43:45 |  | LDC赵丽君 | TT管理 | LDC赵丽君; | 生产Case | 生产Case | 44:57 | 44:57 | N | Y
1001401 | Case-广东中亚供应链管理有限公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 赵讯;万家霖;FN技术_胡欣 | 2023-03-06 17:26:43 | 2023-03-07 09:06 | 2023-03-07 09:06 | 2023-03-16 17:57:37 | 2023-03-07 09:06:17 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 15:39 | 15:39 | N | Y
1001400 | Case-翰迪（天津）国际贸易有限公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 赵讯;万家霖;FN技术_胡欣 | 2023-03-06 16:45:02 | 2023-03-07 09:08 | 2023-03-07 09:08 | 2023-03-16 17:57:38 | 2023-03-07 09:07:46 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 16:22 | 16:22 | N | Y
1001398 | Case-付款条件代码增加 | High | LDC确认中 | Chiling.S | 2023-03-06 15:27:46 | 2023-03-06 16:00 | 2023-03-06 16:01 | 2023-03-16 18:20:45 |  | Chiling.S |  | Chiling.S; | 生产Case | 数据处理 | 0:32 | 0:33 | N | Y
1001397 | Case-筛选条件固定 | High | LDC确认中 | 肖韵 | 2023-03-06 15:10:41 | 2023-03-10 17:58 | 2023-03-10 17:58 | 2023-03-10 17:57:51 |  | LDC赵丽君 |  | LDC赵丽君; | 生产Case | 生产Case | 98:47 | 98:47 | N | Y
1001396 | Case-基差暂定价合同在系统内删除 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;沈羽 | 2023-03-06 13:16:50 | 2023-03-08 15:09 | 2023-03-08 16:10 | 2023-03-16 18:13:18 | 2023-03-14 11:34:03 | 沈羽 |  | 沈羽; | 生产Case | 数据处理 | 49:52 | 50:53 | N | Y
1001395 | Case-上海楷烨粮油贸易有限公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 万家霖;FN技术_胡欣;赵讯 | 2023-03-06 11:36:24 | 2023-03-07 09:07 | 2023-03-07 09:07 | 2023-03-16 17:57:40 | 2023-03-07 09:06:55 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 21:30 | 21:30 | N | Y
1001394 | Case-NAV新增合同未传输LKG | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;宋丽冰 | 2023-03-03 16:55:33 | 2023-03-10 15:25 | 2023-03-10 15:25 | 2023-03-14 13:35:53 | 2023-03-14 13:35:53 | 宋丽冰 |  | 宋丽冰; | 生产Case | 生产Case | 166:29 | 166:29 | N | Y
1001393 | Case-茂丰点价申请单申请删除此条数据 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 2023-03-03 16:14:17 | 2023-03-03 18:17 | 2023-03-03 18:18 | 2023-03-16 18:34:08 | 2023-03-14 17:20:02 | 语淇 |  | 语淇; | 生产Case | 数据处理 | 2:3 | 2:3 | N | Y
1001392 | Case-北大荒中垦（珠海）贸易有限公司更新授权人信息 | High | 关闭（已处理） | 赵讯;万家霖;FN技术_胡欣 | 2023-03-02 16:50:01 | 2023-03-02 20:52 | 2023-03-03 17:57 | 2023-03-16 18:34:41 | 2023-03-03 17:57:20 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 4:2 | 25:7 | N | Y
1001391 | Case-久昌期权结构化定价合同定价开始日期和总交易日调整 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 2023-03-02 16:34:23 | 2023-03-03 18:28 | 2023-03-03 18:28 | 2023-03-22 10:54:15 |  | 沈羽 | 合同详情 | 沈羽; | 生产Case | 生产Case | 25:53 | 25:53 | N | Y
1001390 | Case-沈阳中城供应链管理有限公司变更初始管理员 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;大美人;万家霖 | 2023-03-02 16:30:10 | 2023-03-02 16:33 | 2023-03-02 16:34 | 2023-03-21 15:04:03 | 2023-03-21 15:04:03 | 大美人 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 0:2 | 0:4 | N | Y
1001389 | Case-删除成交待分配挂单 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;大美人 | 2023-03-02 10:17:09 | 2023-03-02 14:27 | 2023-03-02 14:27 | 2023-03-16 18:34:56 | 2023-03-02 16:30:40 | 大美人 | 数据处理 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 4:9 | 4:9 | N | Y
1001386 | Case-合同无法签章,点击签章,跳转出合同上传界面 | High | LDC确认中 | 韩春子 | 2023-03-02 09:50:20 | 2023-03-02 16:29 | 2023-03-02 16:29 | 2023-03-07 15:57:30 |  | 韩春子 |  | 韩春子; | 生产Case | 生产Case | 6:38 | 6:38 | N | Y
1001385 | Case-PR20230301152819618申请单作废 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;陈开;万家霖;徐海燕;刘晓彤 | 2023-03-01 17:07:54 | 2023-03-02 16:30 | 2023-03-02 16:30 | 2023-03-16 18:30:03 | 2023-03-06 09:40:15 | 徐海燕 | 数据处理 | 徐海燕; | 生产Case | 数据处理 | 23:22 | 23:22 | Y | Y
1001369 | Case-清空中粮(东莞)粮油工业有限公司初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 赵讯;Chiling.S;万家霖 | 2023-03-01 14:37:16 | 2023-03-01 15:37 | 2023-03-01 15:37 | 2023-03-16 17:57:42 | 2023-03-03 17:43:05 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 0:59 | 0:59 | N | N
1001368 | Case-TJIBSBMS2205558合同数量1500吨点价分配1500吨但系统显示已定价量3000吨 | High | 关闭（已处理） | 陈开;FN技术_胡欣;万家霖;刘晓彤;徐海燕 | 2023-03-01 14:10:12 | 2023-03-01 15:37 | 2023-03-01 15:37 | 2023-03-16 16:25:27 | 2023-03-06 09:40:30 | 徐海燕 | 合同详情 | 徐海燕; | 生产Case | BUG | 1:26 | 1:26 | N | Y
1001366 | Case-佛山市谷宝粮油有限公司LKG的合同迁移到NAV | High | FN处理中 | 瑞雪Raye | 2023-03-01 13:51:31 | 2023-03-02 19:36 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-22 09:44:00 |  | 瑞雪Raye | 数据迁移 | 瑞雪Raye; | 生产Case | 数据处理 | 29:44 | 527:0 | N | Y
1001362 | Case-翰迪（天津）国际贸易有限公司更新初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | 赵讯;万家霖 | 2023-03-01 09:42:30 | 2023-03-01 18:50 | 2023-03-01 19:01 | 2023-03-16 17:57:50 | 2023-03-02 09:29:31 | 赵讯 | 客户主数据 | 赵讯; | 生产Case | 数据处理 | 9:7 | 9:18 | N | Y
1001361 | Case-合同模板不匹配，线上合同关闭线下出具 | High | LDC确认中 | 王建辉 | 2023-03-01 09:12:20 | 2023-03-03 18:16 | 2023-03-03 18:16 | 2023-03-16 18:35:40 |  | 王建辉 | 合同管理 | 王建辉; | 生产Case | 数据处理 | 57:3 | 57:3 | N | Y
1001360 | Case-待出具界面无用删除 | High | LDC确认中 | 王建辉 | 2023-03-01 09:02:49 | 2023-03-02 20:53 | 2023-03-02 20:53 | 2023-03-16 18:13:26 |  | 王建辉 | 合同管理 | 王建辉; | 生产Case | 数据处理 | 35:50 | 35:50 | N | Y
1001359 | Case-修改客户端哥伦布初始管理员 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣 | 2023-02-28 20:03:13 | 2023-03-01 09:46 | 2023-03-01 09:46 | 2023-03-16 17:57:51 | 2023-03-02 09:44:32 | 大美人 | 客户主数据 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 13:42 | 13:42 | N | Y
1001357 | Case-LDCOP0010以下字段需分别调整 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;陈开;万家霖;刘晓彤;徐海燕 | 2023-02-28 16:47:03 | 2023-03-01 19:18 | 2023-03-01 19:18 | 2023-03-16 18:36:10 | 2023-03-06 09:44:52 | 徐海燕 |  | 徐海燕; | 生产Case | 数据处理 | 26:30 | 26:31 | Y | Y
1001356 | T Case-豆油&豆粕采购合同模板 价格条款缺少非零字段配置 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣 | 2023-02-27 17:13:54 | 2023-03-01 19:16 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-01 19:15:31 |  | 肖健 | 合同模板 | 肖健; | 生产Case | 运维诉求 | 50:1 | 571:38 | N | Y
1001353 | Case-线下已转月一次的超远月合同，可转月次数调整 | High | 关闭（已处理） | 陈开;万家霖;沈羽 | 2023-02-27 10:19:35 | 2023-02-27 15:32 | 2023-02-27 15:32 | 2023-03-16 18:39:00 | 2023-03-07 14:02:45 | 刘晓彤 |  | 刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 5:11 | 5:12 | N | Y
1001352 | Case-删除审批中不存在的TT | High | 关闭（已处理） | 大美人 | 2023-02-24 19:36:31 | 2023-02-28 11:01 | 2023-02-28 11:01 | 2023-03-16 18:38:23 | 2023-03-09 11:12:59 | 大美人 | TT管理 | 大美人; | 生产Case | BUG | 87:24 | 87:24 | N | Y
1001351 | Case-LDCOP0009以下字段需分别调整 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;陈开;万家霖;刘晓彤 | 2023-02-24 13:39:29 | 2023-02-24 16:54 | 2023-02-24 17:53 | 2023-03-16 18:39:18 | 2023-03-02 09:52:10 | 刘晓彤 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 3:14 | 4:13 | Y | Y
1001349 | Case-宁波中昊 转月分配待审核申请删除 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-02-24 12:57:38 | 2023-02-24 13:39 | 2023-02-24 13:41 | 2023-03-16 18:37:12 |  | a杨 | 迁移数据 | a杨; | 生产Case | 数据处理 | 0:41 | 0:43 | N | Y
1001348 | Case-PR202302231520054627 四会市澳华饲料有限公司 补录单子挂错了09合约 | High | 关闭（已处理） | 贾小娜 | 2023-02-24 11:56:53 | 2023-03-08 18:27 | 2023-03-08 18:27 | 2023-03-21 10:04:26 | 2023-03-21 10:04:26 | Cindy | 迁移数据 | Cindy; | 生产Case | 数据处理 | 294:30 | 294:30 | N | Y
1001347 | T Case-豆油修改交期带出多于条款 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣;张晨方 | 2023-02-24 11:26:03 | 2023-03-01 19:26 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-02 20:22:59 |  | 王甜甜 | 合同详情 | 王甜甜;贾小娜; | 生产Case | 修改逻辑 | 128:0 | 649:25 | N | N
1001343 | Case-申请删除销售合同TJTJSBOS230028 2.23日点价单 | High | 关闭（已处理） | LDC赵丽君 | 2023-02-23 18:49:33 | 2023-02-24 17:57 | 2023-02-24 17:57 | 2023-03-16 18:31:26 | 2023-03-14 18:50:39 | LDC赵丽君 | 迁移数据 | LDC赵丽君; | 生产Case | 数据处理 | 23:7 | 23:7 | N | Y
1001340 | Case-申请删除日照欧瑞粮油有限公司 一级大豆油 采购合同TJIBSBOP2300037 ，2.22日定价单 | High | 关闭（已处理） | LDC赵丽君 | 2023-02-23 09:44:12 | 2023-02-23 09:45 | 2023-02-23 18:11 | 2023-03-16 18:31:33 | 2023-03-08 20:13:57 | LDC赵丽君 |  | LDC赵丽君; | 生产Case | 数据处理 | 0:1 | 8:26 | N | Y
1001338 | Case-删除套保平仓两条数据 | High | 关闭（已处理） | 大美人 | 2023-02-22 13:43:23 | 2023-02-23 09:45 | 2023-02-24 18:00 | 2023-03-21 15:04:27 | 2023-03-21 15:04:27 | 大美人 | 迁移数据 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 20:2 | 52:16 | N | Y
1001337 | Case-TJIBSBOS2300095-001富邦物产点击“定价完毕”按钮后，均价不对，应为9272。 | High | 关闭（已处理） | 瑞雪Raye | 2023-02-22 08:44:27 | 2023-02-22 10:55 | 2023-02-22 16:15 | 2023-03-22 15:28:57 | 2023-03-22 15:28:57 | 瑞雪Raye |  | 瑞雪Raye; | 生产Case | 数据处理 | 2:10 | 7:30 | N | Y
1001334 | Case-通威集团 点价分配待审核申请删除 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-02-20 19:40:58 | 2023-02-22 16:18 | 2023-02-22 16:18 | 2023-03-16 18:31:41 |  | a杨 | 数据迁移 | a杨; | 生产Case | 数据处理 | 44:37 | 44:37 | N | Y
1001333 | Case-宁波中昊转月申请重新分配合同号 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-02-20 19:34:24 | 2023-02-22 16:40 | 2023-02-22 16:40 | 2023-03-16 18:41:19 |  | a杨 | 合同详情 | a杨; | 生产Case | 数据处理 | 45:5 | 45:5 | N | Y
1001332 | Case-豆油销售合同-点出具合同后没有合同内容,出现空白页 | High | LDC确认中 | 韩春子 | 2023-02-20 17:02:23 | 2023-02-20 19:02 | 2023-02-20 19:02 | 2023-03-08 19:49:41 |  | 韩春子 | 数据迁移 | 韩春子; | 生产Case | 易企签/LKG问题 | 1:59 | 1:59 | N | N
1001331 | Case-在麦哲伦里清空49710客户编码的Columbus初始管理员信息 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;裴黎颂 | 2023-02-20 16:34:05 | 2023-02-20 17:03 | 2023-02-20 17:03 | 2023-03-16 17:57:55 | 2023-03-06 13:56:58 | 裴黎颂 | 客户主数据 | 裴黎颂; | 生产Case | 数据处理 | 0:29 | 0:29 | N | Y
1001328 | Case-TJTJSBMS225333合同项下所有的协议都是完成或正本的状态，但合同状态还是拆分中，未进入到生效中 | High | 关闭(转需求) | FN技术_胡欣;刘晓彤 | 2023-02-20 12:02:16 | 2023-02-23 09:47 | 2023-03-01 18:44 | 2023-03-16 18:43:05 | 2023-03-07 14:20:37 | 刘晓彤 | 合同详情 | 刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 69:44 | 222:41 | Y | Y
1001327 | Case-删除NAV采购合同——TJTJYCLP221145 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣 | 2023-02-20 11:42:08 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:38 | 2023-03-16 18:45:01 | 2023-02-21 15:43:40 | 大美人 | 数据迁移 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 27:56 | 27:56 | N | Y
1001326 | Case-客户更名后出具拆分，TT以及协议均有不同程度错误 | High | LDC确认中 | 马晴 | 2023-02-20 09:30:46 | 2023-02-20 14:00 | 2023-02-23 20:27 | 2023-03-16 18:47:38 |  | 马晴 | 合同模板 | 马晴; | 生产Case | 数据处理 | 4:28 | 82:56 | N | Y
1001325 | Case-修改履约保证金比例 | High | LDC确认中 | 大美人 | 2023-02-17 20:12:46 | 2023-02-23 11:22 | 2023-02-23 11:22 | 2023-03-16 18:49:43 |  | 大美人 | 迁移数据 | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 135:9 | 135:9 | N | Y
1001324 | Case-采购tt-所有 里数据显示不全，只显示待回签状态，且缺失（例如TJLYYCLP220891） | High | LDC确认中 | 肖韵;LDC赵丽君 | 2023-02-17 18:26:39 | 2023-02-23 11:23 | 2023-02-23 11:25 | 2023-03-07 16:01:59 |  | LDC赵丽君 | TT管理 | LDC赵丽君; | 生产Case | 转需求 | 136:55 | 136:58 | Y | N
1001323 | Case-N066采购头寸每日汇总/N065销售头寸每日汇总不显示相关点价内容 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 2023-02-17 16:41:18 | 2023-02-23 11:25 | 2023-02-24 18:15 | 2023-03-07 16:02:12 |  | LDC赵丽君 | 头寸管理 | LDC赵丽君; | 生产Case | 理解偏差 | 138:44 | 169:33 | N | Y
1001322 | Case- 删除下述头寸申请单TR202302171527117483、TR202302171526564793 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;徐海燕 | 2023-02-17 15:50:09 | 2023-02-17 16:39 | 2023-02-17 16:39 | 2023-03-16 18:49:58 | 2023-03-06 09:41:02 | 徐海燕 | 头寸管理 | 徐海燕;刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 0:49 | 0:49 | N | Y
1001321 | Case-久昌期权结构化定价合同总交易日、单位数量、单位增量修改 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;刘晓彤 | 2023-02-17 14:24:42 | 2023-02-22 17:02 | 2023-02-22 17:02 | 2023-03-16 18:52:26 | 2023-03-02 09:56:26 | 刘晓彤 |  | 刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 122:37 | 122:37 | N | Y
1001320 | Case-申请撤回反点价和点价分配 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-02-17 13:36:29 | 2023-02-23 11:27 | 2023-02-23 11:28 | 2023-03-16 18:50:18 |  | a杨 | 头寸管理 | a杨; | 生产Case | 数据处理 | 141:50 | 141:51 | N | Y
1001319 | Case-删除分配待审核点价 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;大美人 | 2023-02-16 20:02:53 | 2023-02-17 10:33 | 2023-02-17 10:33 | 2023-03-16 18:52:37 | 2023-02-17 20:08:35 | 大美人 |  | 大美人; | 生产Case | 数据处理 | 14:30 | 14:30 | N | Y
1001318 | Case-转月成交价差无法输入0成交 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;陈开;刘晓彤 | 2023-02-16 15:47:52 | 2023-02-17 13:39 | 2023-02-17 13:39 | 2023-03-08 19:49:59 | 2023-03-02 09:56:30 | 刘晓彤 | 头寸管理 |  | 生产Case | BUG | 21:50 | 21:50 | Y | Y
1001317 | Case-豆油合同二段定金传输不一致（DG） | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;高宇 | 2023-02-16 15:21:14 | 2023-02-17 14:51 | 2023-02-17 15:21 | 2023-03-08 19:50:49 | 2023-02-21 10:36:06 | 高宇 | LKG接口 | 高宇; | 生产Case | BUG | 23:29 | 23:59 | N | Y
1001316 | Case-客户无法登录易企签 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;Chiling.S | 2023-02-16 15:06:03 | 2023-02-16 17:49 | 2023-02-16 17:50 | 2023-03-08 19:51:16 | 2023-02-24 16:54:21 | 高宇 |  |  | 生产Case | 理解偏差 | 2:43 | 2:43 | N | Y
1001315 | Case-广州鲁信2.15号点价3000吨需取消 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 2023-02-15 16:50:28 | 2023-02-15 17:13 | 2023-02-15 17:13 | 2023-03-21 10:04:31 | 2023-03-21 10:04:31 | Cindy |  | Cindy; | 生产Case | 数据处理 | 0:22 | 0:22 | N | N
1001314 | Case-合同在NAV删掉，但是审批申请没有删，显示TT不存在，批量审批不能用 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-15 16:26:29 | 2023-02-15 18:04 | 2023-02-15 18:04 | 2023-03-08 19:51:25 | 2023-02-22 10:00:41 | 肖韵 |  |  | 生产Case | BUG | 1:37 | 1:37 | N | Y
1001310 | Case-上海鼎牛和爱普特 点价分配待审核申请删除 | High | LDC确认中 | a杨 | 2023-02-14 17:18:05 | 2023-02-15 17:02 | 2023-02-15 17:02 | 2023-03-16 18:52:43 |  | a杨 |  | a杨; | 生产Case | 数据处理 | 23:43 | 23:43 | N | Y
1001309 | Case-鑫联期权结构化定价TT申请修改定价开始日期 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-14 17:17:32 | 2023-02-15 17:46 | 2023-02-15 18:23 | 2023-03-16 18:55:34 | 2023-03-02 09:56:40 | 刘晓彤 | 结构化定价 | 刘晓彤; | 生产Case | 数据处理 | 24:28 | 25:5 | N | Y
1001306 | Case-申请在航海家系统中删除销售合同TJLYSBOS230014 | High | 关闭（已处理） | LDC赵丽君 | 2023-02-14 14:15:40 | 2023-02-14 16:03 | 2023-02-14 16:04 | 2023-03-16 18:55:45 | 2023-03-08 20:14:22 | LDC赵丽君 |  | LDC赵丽君; | 生产Case | 数据处理 | 1:47 | 1:47 | Y | Y
1001305 | Case-基差暂定价合同【定价完毕】后前两段履约保证金金比例不应合并 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤;宋丽冰;Chiling.S | 2023-02-14 12:03:50 | 2023-02-14 13:39 | 2023-02-14 13:40 | 2023-03-08 19:51:49 | 2023-03-01 10:45:20 | 刘晓彤 |  | 宋丽冰; | 生产Case | 易企签/LKG问题 | 1:35 | 1:35 | N | Y
1001304 | Case-NAV点定价完毕按钮，单价以及状态没有回填到LKG，定金比例出现bug | High | 关闭（已处理） | 大美人 | 2023-02-14 10:18:13 | 2023-02-14 15:54 | 2023-02-14 15:56 | 2023-03-08 19:52:07 | 2023-02-16 19:58:13 | 大美人 | 迁移数据 |  | 生产Case | BUG | 5:36 | 5:37 | N | Y
1001302 | Case-豆粕销售-一口价合同，不含税总金额（多一分钱）和增值税总金额（少一分钱）计算有误 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-13 16:59:19 | 2023-02-16 14:10 | 2023-02-16 14:10 | 2023-03-08 19:52:24 | 2023-02-21 11:29:22 | 韩春子 |  | 韩春子; | 生产Case | BUG | 69:10 | 69:10 | N | Y
1001300 | Case-豆油销售-一口价-预付-无定金，请FN手动添加合同付款条款 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-13 15:23:16 | 2023-02-13 17:31 | 2023-02-13 17:32 | 2023-03-08 19:52:47 | 2023-02-15 11:35:36 | 韩春子 | 合同模板 | 韩春子; | 生产Case | BUG | 2:8 | 2:8 | N | Y
1001299 | Case-TJIB 豆油销售合同-车板-预付-无定金 模板配置错误 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-13 15:15:42 | 2023-02-13 17:38 | 2023-02-13 17:38 | 2023-03-08 19:52:56 | 2023-02-15 11:34:49 | Athena |  | Athena; | 生产Case | BUG | 2:22 | 2:22 | N | Y
1001298 | Case- 宁夏飞农生物科技有限公司和内蒙古金牧农业发展有限公司 申请修改生效合同和点价单税率 为9% | High | LDC确认中 | liulianlian | 2023-02-13 14:57:05 | 2023-02-13 17:15 | 2023-02-13 17:16 | 2023-03-16 18:56:42 |  | liulianlian |  | liulianlian; | 生产Case | 数据处理 | 2:18 | 2:18 | N | Y
1001297 | Case-宁波泽高基差暂定价合同履约保证金付款条款错误 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;宋丽冰 | 2023-02-13 14:17:11 | 2023-02-14 16:05 | 2023-02-14 16:08 | 2023-03-08 19:55:17 | 2023-03-01 10:45:49 | 宋丽冰 |  | 宋丽冰; | 生产Case | BUG | 25:47 | 25:50 | Y | Y
1001295 | Case-双胞胎合同TJIBSBMS2300253-002修改取消其他补贴 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 2023-02-13 11:08:57 | 2023-02-13 17:09 | 2023-02-14 10:19 | 2023-03-21 10:04:35 | 2023-03-21 10:04:35 | Cindy |  | Cindy; | 生产Case | 数据处理 | 6:0 | 23:9 | N | Y
1001292 | Case-茂丰点价申请单申请删除此条数据 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 2023-02-13 09:33:43 | 2023-02-13 17:10 | 2023-02-13 17:42 | 2023-03-16 18:30:17 | 2023-03-14 17:20:13 | 语淇 |  | 语淇; | 生产Case | 数据处理 | 7:36 | 8:7 | N | Y
1001291 | Case-期权结构化定价合同及其它个别合同导入航海家 | High | 关闭（已处理） | 庞宁;梅乔乔;张晨方;刘晓彤 | 2023-02-12 11:40:13 | 2023-02-13 19:10 | 2023-02-14 11:00 | 2023-03-16 18:58:10 | 2023-02-15 13:20:39 | 刘晓彤 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 31:29 | 47:19 | N | Y
1001290 | Case-ZJG-基差暂定价合同详情界面协议编号/TT编号显示错误 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣 | 2023-02-10 17:31:25 | 2023-02-13 21:20 | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-14 13:35:34 |  | 宋丽冰 |  | 宋丽冰; | 生产Case | BUG | 75:48 | 979:20 | N | Y
1001289 | Case-重复作价 | High | 关闭（已处理） | 王建辉 | 2023-02-10 16:31:50 | 2023-02-13 17:49 | 2023-02-13 17:49 | 2023-03-16 18:30:21 | 2023-03-01 08:51:28 | 王建辉 |  | FN技术_胡欣; | 生产Case | 数据处理 | 73:17 | 73:17 | N | Y
1001288 | Case- 航海家新成交合同 河北福茂TJIBSBMS2300220 未关联到LKG 系统 | High | LDC确认中 | liulianlian | 2023-02-10 16:24:03 | 2023-02-10 16:41 | 2023-02-10 16:41 | 2023-03-08 19:55:51 |  | liulianlian | LKG接口 | liulianlian; | 生产Case | 易企签/LKG问题 | 0:16 | 0:16 | N | Y
1001287 | Case-临沂的合同在天津帐套的客户下显示了出来，且提货期是很久之前的 | High | 关闭(转长期跟踪) | 刘晓彤;Chiling.S;裴黎颂 | 2023-02-10 14:28:11 | 2023-02-13 17:28 | 2023-02-13 17:29 | 2023-03-08 19:56:00 | 2023-03-02 09:58:32 | 刘晓彤 |  |  | 生产Case | 易企签/LKG问题 | 74:59 | 75:0 | N | Y
1001286 | Case-NAV点定价完毕按钮，单价以及状态没有回填到LKG，定金比例出现bug | High | 关闭（已处理） | 大美人 | 2023-02-10 14:22:45 | 2023-02-13 17:50 | 2023-02-13 17:50 | 2023-03-08 19:56:12 | 2023-02-15 09:34:37 | 大美人 |  | 大美人; | 生产Case | BUG | 75:27 | 75:27 | N | Y
1001285 | Case-客户履约保证金配置 | High | 关闭（已处理） | LDC赵丽君 | 2023-02-09 19:44:04 | 2023-02-10 16:25 | 2023-02-13 21:18 | 2023-03-16 18:16:41 | 2023-03-14 18:51:31 | LDC赵丽君 |  | LDC赵丽君; | 生产Case | 数据处理 | 20:41 | 97:34 | N | Y
1001283 | Case-修改采购点价单 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;LDC赵丽君 | 2023-02-09 17:35:25 | 2023-02-10 11:03 | 2023-02-10 14:20 | 2023-03-16 18:58:57 | 2023-02-10 15:07:49 | LDC赵丽君 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 17:27 | 20:44 | N | Y
1001281 | Case-Urgent 系统后台配置白名单客户清单导出 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-09 10:38:16 | 2023-02-09 14:50 | 2023-02-13 17:33 | 2023-03-16 18:59:19 | 2023-02-15 11:34:22 | Crystal | 客户主数据 | Crystal; | 生产Case | 数据处理 | 4:12 | 102:54 | N | Y
1001278 | T 转优化 Case-隐藏审批流程中跳号合同记录 | High | FN处理中 | FN技术_胡欣;陈开;张晨方;梅乔乔 | 2023-02-08 14:31:34 | 2023-02-08 14:33 | 2023-03-23 12:52 | 2023-02-23 11:32:34 |  | liulianlian |  | liulianlian; | 生产Case | 转优化 | 0:1 | 1030:20 | N | Y
1001277 | Case-浙江益海嘉里食品工业有限公司采购non-frame协议模板出具问题 | High | LDC确认中 | 王建辉 | 2023-02-08 14:06:23 | 2023-02-08 15:06 | 2023-03-01 19:13 | 2023-03-08 19:56:34 |  | 王建辉 |  | 王建辉; | 生产Case | BUG | 0:59 | 509:6 | N | N
1001276 | Case-20230208临沂销售合同删除 | High | 关闭（已处理） | LDC赵丽君 | 2023-02-08 14:01:22 | 2023-02-08 14:06 | 2023-02-08 14:11 | 2023-03-16 18:59:32 | 2023-02-08 14:24:00 | LDC赵丽君 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 0:4 | 0:9 | N | Y
1001274 | Case-导入数据问题 | High | 关闭（已处理） | FN_郝先胜 | 2023-02-08 10:46:37 | 2023-02-08 10:47 | 2023-02-08 10:47 | 2023-03-16 19:00:50 | 2023-02-08 10:47:00 | Yuki | 迁移数据 |  | 生产Case | 数据处理 | 0:0 | 0:0 | N | N
1001273 | Case-TJTJSBMS225543合同拆分200变100没生效，也没触发接口 TT编号：SC202302061059212490，TT已审批，合同已生效（正本状态） | High | 关闭（已处理） | FN_郝先胜 | 2023-02-08 09:47:24 | 2023-02-08 09:48 | 2023-02-08 09:48 | 2023-03-08 19:56:44 | 2023-02-08 09:47:00 | Yuki | LKG接口 |  | 生产Case | BUG | 0:0 | 0:0 | N | Y
1001272 | Case-导入的数据有清洗问题，需要重新导入&删除数据（见excel列） | High | LDC确认中 | 肖韵 | 2023-02-08 09:45:41 | 2023-02-08 09:46 | 2023-02-08 09:46 | 2023-03-16 19:00:38 |  | Yuki | 迁移数据 | 肖韵; | 生产Case | 数据处理 | 0:0 | 0:0 | Y | Y
1001270 | Case-物产化工点价申请单申请删除此条数据 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 2023-02-07 17:09:30 | 2023-02-07 17:29 | 2023-02-08 15:05 | 2023-03-16 19:01:03 | 2023-03-14 17:20:21 | 语淇 |  | 语淇; | 生产Case | 数据处理 | 0:19 | 21:55 | N | Y
1001268 | Case-230207合同删除（日照） | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-07 10:39:36 | 2023-02-07 10:40 | 2023-02-07 15:52 | 2023-03-16 19:01:13 | 2023-02-07 15:52:29 | 张晨方 |  |  | 生产Case | 数据处理 | 0:0 | 5:12 | N | Y
1001267 | Case-TJ 豆油合同模板质量指标问题 | High | 关闭（已处理） |  | 2023-02-07 10:35:48 | 2023-02-07 15:53 | 2023-02-10 14:10 | 2023-03-08 19:56:56 | 2023-02-15 09:23:49 | 肖健 | 合同模板 | 肖健; | 生产Case | wording | 5:17 | 75:34 | N | N