## Sheet1
ID | 标题 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 需求分类 | 需求类别 | 创建人 | 创建时间 | 创建时间Date | 最后修改时间 | 所属模块 | 业务跟进人 | 完成时间 | 工时（人/时）
1001812 | Case-退回待审核 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Athena | 2023-06-30 18:08:43 | 2023-06-30 18:09 | 2023-07-20 10:22:54 |  |  | 2023-07-20 10:22:54 | 1
1001811 | Case-新增付款代码：5% after pricing within 1 working day, 95% after delivery within 5 days | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-30 16:03:37 | 2023-06-30 16:04 | 2023-06-30 18:35:53 |  |  |  | 1
1001810 | Case-天津淦海TJIBSBMP2300052-006采购合同LKG未关联 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-30 13:27:29 | 2023-06-30 13:27 | 2023-06-30 18:42:57 |  |  |  | 1
1001809 | Case-A签审批中心页面突然清空 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-30 13:20:42 | 2023-06-30 13:21 | 2023-06-30 18:44:50 |  | 刘晓彤; |  | 1
1001808 | Case-中金合同有一个未关联到LKG | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-30 11:25:05 | 2023-06-30 11:25 | 2023-07-03 15:46:51 | LKG接口 | 沈羽; |  | 1
1001807 | Case-TJIBSBMS2300181生效后数量未同步到LKG | High | LDC确认中 | 裴黎颂;刘晓彤 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-30 09:17:37 | 2023-06-30 09:18 | 2023-07-27 15:07:29 | LKG接口 | 刘晓彤; |  | 1
1001806 | Case-上海通博裕达农业有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-30 09:13:42 | 2023-06-30 09:14 | 2023-07-01 12:06:02 |  | LDC赵丽君; |  | 1
1001805 | Case-TT详情中的含税总金额和出具界面的不一致 | High | 待发版解决 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-29 17:30:06 | 2023-06-29 17:30 | 2023-06-30 11:56:54 |  |  |  | 1
1001804 | Case- 北京三元禾丰牧业有限公司TJTJSBMS222006合同有反点价次数，但无反点价按钮 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-29 15:47:37 | 2023-06-29 15:48 | 2023-06-30 12:08:15 |  |  |  | 1
1001803 | Case-同一集团北京鹤来拆分到衡水禾丰的TJTJSBM221996-001 ，关联信息不对，无可点价次数。 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-29 15:42:08 | 2023-06-29 15:42 | 2023-06-30 12:09:03 |  |  |  | 1
1001802 | 循环调用引发的问题优化 | Middle | 待发版解决 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | Yuki | 2023-06-29 10:41:53 | 2023-06-29 10:42 | 2023-07-09 23:11:14 |  | 刘晓彤;
1001801 | Case-无法签章 | High | 关闭(转长期跟踪) | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-29 08:51:45 | 2023-06-29 08:52 | 2023-07-20 10:23:57 |  |  | 2023-07-20 10:23:57 | 1
1001800 | Case-录入新合同选定约定规则，但没关联 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-28 14:42:18 | 2023-06-28 14:42 | 2023-06-29 12:21:51 |  |  |  | 1
1001799 | Case-四川省天府好粮油有限公司哥伦布账号过期 | High | 关闭（已处理） | 瑞雪Raye | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 瑞雪Raye | 2023-06-28 14:33:11 | 2023-06-28 14:33 | 2023-07-07 10:30:30 |  | 瑞雪Raye; | 2023-07-07 10:30:30
1001798 | Case-鹤山粤凰签章TJIBSBMS2301500-017合同时出现红框 | High | 关闭（已处理） | 陈钰 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 陈钰 | 2023-06-28 14:23:00 | 2023-06-28 14:23 | 2023-06-29 12:22:02 |  | 陈钰; | 2023-06-28 18:33:16 | 1
1001796 | Case-TJIBSBOS2302035江门粤海饲料有限公司合同新增未同步到LKG系统里面 | High | 关闭（已处理） | 瑞雪Raye | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 瑞雪Raye | 2023-06-28 10:30:02 | 2023-06-28 10:30 | 2023-07-01 11:49:03 |  |  | 2023-06-28 13:03:28 | 1
1001795 | Case-怀集温氏TJIBSBMS2301568-016合同生效后未同步到LKG | High | 待发版解决 | 裴黎颂;Cindy | 生产Case > 转优化 | 生产Case | Cindy | 2023-06-28 10:19:35 | 2023-06-28 10:20 | 2023-07-27 15:05:26 | LKG接口
1001794 | Case-天骄水产TJTJSBMS222066-004合同未关联到LKG | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-28 10:03:24 | 2023-06-28 10:03 | 2023-07-27 15:05:33 |  |  |  | 1
1001793 | Case-合同未关联到LKG | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-27 17:31:33 | 2023-06-27 17:32 | 2023-06-29 12:22:14 |  | 沈羽; |  | 1
1001792 | Case-请将黄骅雍和PR202306271516194552点价申请单作废 | High | 关闭（已处理） | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-27 16:05:50 | 2023-06-27 16:06 | 2023-06-27 16:49:28 |  |  | 2023-06-27 16:49:28 | 1
1001791 | Case-A签审批提示TT不存在 | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-27 11:36:06 | 2023-06-27 11:36 | 2023-06-30 19:01:34 | LOA审批 | 刘晓彤; |  | 2
1001789 | Case-北京丰海嘉业TJTJSBMS221800-005未开单量NAV与LKG不一致 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-27 10:41:36 | 2023-06-27 10:42 | 2023-06-27 12:02:19 |  |  |  | 1
1001788 | Case-山西晋冠达昇TJTJSBMS224445-007合同未关联到LKG，请帮同步。 | High | 待发版解决 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-26 16:19:37 | 2023-06-26 16:20 | 2023-06-29 12:11:14 | LKG接口 | 沈羽; |  | 1
1001787 | Case-德合兴合同签章出现错误提示，请帮查看 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-26 15:07:22 | 2023-06-26 15:07 | 2023-06-27 16:34:28 |  |  |  | 1
1001786 | Case-点价截止日期逻辑错误 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-26 14:55:37 | 2023-06-26 14:56 | 2023-07-20 10:29:27 |  |  | 2023-07-20 10:29:27 | 1
1001785 | Case-TJIBSBMS2300627江苏旭泰，合同生效状态，头寸处理值未抓取到该400吨未点价量， | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-26 09:06:37 | 2023-06-26 09:07 | 2023-06-27 12:06:59 |  |  |  | 1
1001784 | Case-客户注销后登陆，易企签无法签章，上周正常 | High | 第三方处理中 | 张晨方;Yuki | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-25 16:04:19 | 2023-06-25 16:04 | 2023-07-01 11:48:55 | 哥伦布 | 刘晓彤; |  | 1
1001783 | Case-同步LKN单价 | High | LDC确认中 | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-06-25 15:42:10 | 2023-06-25 15:42 | 2023-06-27 12:23:40 |  |  |  | 1
1001782 | Case-河北昀隧回购生成的采购合同，签订地点自动带出合同号，而非签订地点，请查看并调整。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-25 11:03:03 | 2023-06-25 11:03 | 2023-06-27 12:23:43 |  |  |  | 1
1001781 | Case-TJIBSBOS2301924 销售合同未同步至LKG中 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-06-21 17:04:52 | 2023-06-21 17:05 | 2023-06-25 10:13:04 |  |  |  | 1
1001780 | Case-回购生成的采购合同，无法输入签约地点，合同无法提交 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-21 16:45:33 | 2023-06-21 16:46 | 2023-06-21 18:56:46 |  |  |  | 2
1001779 | Case-采购合同无法批量提交，查看TT详情有付款代码，但点开编辑无付款代码，请查看。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-21 16:13:52 | 2023-06-21 16:14 | 2023-06-27 16:41:46 |  |  |  | 2
1001778 | Case-航海家与LKG接口优化：10204的触发不依赖于10201 | High | LDC确认中 | FN_郝先胜 | 生产Case > BUG | 生产Case | Yuki | 2023-06-21 10:42:32 | 2023-06-21 10:43 | 2023-06-25 10:23:22 |  | 裴黎颂; |  | 4
1001776 | Case-NAV生效中，LKG没有合同 | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-06-20 14:14:52 | 2023-06-20 14:15 | 2023-06-25 10:11:14 |  |  | 2023-06-21 10:36:32 | 1
1001775 | Case-PR202306200919471365 退回至未成交状态 | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-20 13:10:11 | 2023-06-20 13:10 | 2023-06-25 10:11:20 |  |  |  | 1
1001769 | Case-删除作价单 | High | LDC确认中 | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-06-20 11:19:06 | 2023-06-20 11:19 | 2023-07-05 17:09:13 |  |  |  | 2
1001756 | Case-合同详情页的绝大部分字段的展示不应该——受到trade调用pigeon去读取lkg查询接口超时的影响——而展示为空白 | Middle | 挂起 | 裴黎颂 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-20 10:08:57 | 2023-06-20 10:09 | 2023-07-20 15:46:49 | LKG接口 | 刘晓彤;
1001755 | Case-TT详情错误显示税率为0% | High | 挂起 | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-19 16:57:14 | 2023-06-19 16:57 | 2023-07-06 17:01:55 | 合同详情 |  |  | 1
1001754 | Case- 航海家系统PR202306191109117759远大此条点价格有误 申请修改价格 | High | 关闭（已处理） | Cindy;韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-06-19 16:03:35 | 2023-06-19 16:04 | 2023-06-28 10:15:14 |  |  | 2023-06-28 10:15:14 | 2
1001753 | Case-申请将TT退回“待审核”状态 | High | 关闭（已处理） | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-19 15:53:26 | 2023-06-19 15:53 | 2023-07-20 10:27:30 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:27:30 | 1
1001752 | Case-无法签章，点击签章弹出上传界面 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-19 14:26:04 | 2023-06-19 14:26 | 2023-07-20 10:27:16 |  |  | 2023-07-20 10:27:16 | 1
1001751 | Case-合同出具界面的含税总金额与TT详情中不一致 | High | 关闭(转长期跟踪) | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-19 13:47:10 | 2023-06-19 13:47 | 2023-07-20 10:16:15 |  | 张羽峰_LDC; | 2023-07-20 10:16:15
1001750 | Case-TJIBSBMS2301742(SC202306161417152508)待签章退到待审核 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-16 17:45:50 | 2023-06-16 17:46 | 2023-06-25 10:13:49 | 易企签接口 | EvaGao_LDC; | 2023-06-16 17:51:23 | 1
1001749 | Case-TJIBSBOP2300624（TT:PC202306151056272512-001）无法签章 | High | 关闭(转长期跟踪) | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-16 13:56:46 | 2023-06-16 13:57 | 2023-07-20 10:27:55 |  |  | 2023-07-20 10:27:55 | 1
1001748 | Case-货品配置里重复显示“脱胶毛豆油” | Middle | 关闭（已处理） | 高宇 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 高宇 | 2023-06-16 13:55:59 | 2023-06-16 13:56 | 2023-06-25 10:34:48 | 主数据 | 高宇; | 2023-06-25 10:34:48
1001746 | Case-PR202306150921457768 申请删除此条点价 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 语淇 | 2023-06-15 10:49:47 | 2023-06-15 10:50 | 2023-06-16 16:30:11 |  |  | 2023-06-15 11:16:10 | 1
1001745 | Case-TT新建界面的前端代码中的控件会收到鼠标滚轮的影响 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-15 10:17:12 | 2023-06-15 10:17 | 2023-06-25 10:26:24 | TT管理 | 刘晓彤;
1001744 | Case-调整定价单状态 | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-06-14 16:55:35 | 2023-06-14 16:56 | 2023-06-15 09:10:06 |  |  | 2023-06-15 09:10:06 | 1
1001743 | Case-江西安粮、上海启润6月合同平转至9月交期调整 | High | LDC确认中 | 刘晓彤;运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-14 16:01:08 | 2023-06-14 16:01 | 2023-06-20 17:23:29 | 合同详情 |  |  | 1
1001742 | Case-反点价次数为0，不显示反点价按钮 | Middle | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | Yuki | 2023-06-14 13:57:00 | 2023-06-14 13:57 | 2023-06-14 16:59:03 |  |  |  | 4
1001741 | Case-TT编号：PC202306141125227464，PC202306141124338608由待签章变更为待审核 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-14 13:30:22 | 2023-06-14 13:30 | 2023-06-25 10:12:56 |  |  | 2023-06-16 14:00:55 | 1
1001739 | Case-航海家系统合同状态变更-TT编号：PC202306131717546877由待签章变更为待审核 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-14 08:53:18 | 2023-06-14 08:53 | 2023-06-16 14:00:11 |  |  | 2023-06-16 14:00:11 | 1
1001738 | Case-TJIBSBMS2301169 深圳市中北贸易发展有限公司 一口价合同没有反向点价按钮 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-06-13 15:27:57 | 2023-06-13 15:28 | 2023-06-19 16:00:20 |  |  | 2023-06-19 16:00:20 | 1
1001737 | Case-TJIBSBOS2301686/TJIBSBOS2301680/TJIBSBOS2301651三个合同修改付款条件为365天赊销 | High | 关闭（已处理） | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-06-13 15:27:24 | 2023-06-13 15:27 | 2023-06-14 10:51:11 |  |  | 2023-06-14 10:51:11 | 1
1001736 | Case-未出具过的合同，却收到了发送通知邮件 | High | 关闭(转长期跟踪) | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-13 09:41:39 | 2023-06-13 09:42 | 2023-07-20 10:28:21 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:28:21 | 1
1001735 | Case- TJIBSBOS2301533合同拆分出尾数32.02吨 | High | 关闭（已处理） | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-06-12 17:05:53 | 2023-06-12 17:06 | 2023-06-14 10:51:18 | LKG接口 |  | 2023-06-14 10:51:18 | 2
1001734 | Case-合同编号： TJIBSBOS2301527-001 没有带出正确的点价期货价格 | High | LDC确认中 | 帝洁 | 生产Case > BUG | 生产Case | 帝洁 | 2023-06-12 11:32:59 | 2023-06-12 11:33 | 2023-07-03 15:24:50 | 合同详情 |  |  | 4
1001732 | Case-客户开通WS权限但是无法使用导致LDC无法签章，申请退回合同状态至待审核 | High | 关闭（已处理） | 张羽峰_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-09 17:05:16 | 2023-06-09 17:05 | 2023-06-13 18:36:00 |  |  | 2023-06-09 17:21:21 | 1
1001731 | Case-TJIBSBMS2301709/ SC202306091428428849审批中心显示审批完成，但待签章页面显示待A签无法签章 | High | LDC确认中 | EvaGao_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-09 16:23:48 | 2023-06-09 16:24 | 2023-07-01 12:18:24 |  |  |  | 3
1001730 | Case-天津德合兴农业科技有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-09 14:04:39 | 2023-06-09 14:05 | 2023-06-13 18:18:11 |  | 沈羽; |  | 1
1001729 | Case-合同关闭问题 | High | FN处理中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | Chiling.S | 2023-06-09 13:59:40 | 2023-06-09 14:00 | 2023-08-07 10:21:35 | 合同关闭 | 高宇;
1001728 | Case-由于客户签署组问题，需退回“待审核”重新发起签章 | High | 关闭（已处理） |  | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 马晴 | 2023-06-09 13:05:57 | 2023-06-09 13:06 | 2023-06-13 18:39:15 |  | 马晴; | 2023-06-09 13:53:06 | 1
1001727 | Case-上海浦耀合同拆分，NAV合同已生效中，LKG合同量未同步减少，LKG数量多了300吨 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-09 09:51:33 | 2023-06-09 09:52 | 2023-06-13 18:40:00 |  |  |  | 1
1001726 | Case-上海浦耀TJIBSBMS2300826-007合同，航海家已生效中，LKG未关联 | High | 关闭（已处理） | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-08 17:24:30 | 2023-06-08 17:24 | 2023-06-13 18:41:05 | LKG接口 |  | 2023-06-09 09:58:58 | 1
1001725 | Case-拆分新合同合同作价截至日期未按照系统规定规则体现 | High | 关闭(转长期跟踪) | 马晴 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 马晴 | 2023-06-08 17:23:13 | 2023-06-08 17:23 | 2023-07-20 10:31:05 | 合同模板 | 马晴; | 2023-07-20 10:31:05 | 2
1001724 | Case-LKG同步异常邮件信息优化 | High | 关闭（已处理） | FN_郝先胜 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | Yuki | 2023-06-08 14:42:09 | 2023-06-08 14:42 | 2023-06-08 14:45:28 |  | 裴黎颂; | 2023-06-08 14:45:28 | 4
1001723 | Case-厦门国贸农林有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-08 11:59:58 | 2023-06-08 12:00 | 2023-06-13 18:45:50 | 客户主数据 | 刘晓彤; |  | 1
1001722 | Case-NAV系统需添加付款条件代码：4% after ctr date within 1 working day, 96% before delivery | High | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-08 09:18:24 | 2023-06-08 09:18 | 2023-06-15 15:30:07 |  |  |  | 1
1001721 | Case-NAV系统需添加付款条件代码4% after ctr date within 1 working day, 96% before delivery | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-07 18:56:39 | 2023-06-07 18:57 | 2023-06-15 15:30:17 |  |  |  | 1
1001720 | Case-SC202306021704113047-001请帮忙退回到待出具 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-07 16:44:07 | 2023-06-07 16:44 | 2023-06-13 18:47:43 |  |  | 2023-06-08 09:38:58 | 1
1001719 | Case-将TT由待签章退回待审核状态 | High | 关闭（已处理） | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-07 14:10:59 | 2023-06-07 14:11 | 2023-07-20 10:29:41 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:29:41 | 1
1001716 | Case-合同状态“待合规”的触发条件调整至“信封完成”事件 | High | 关闭（已处理） | 张羽峰_LDC | 生产Case > 转需求 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-06-07 12:31:34 | 2023-06-07 12:32 | 2023-07-20 10:14:42 | 易企签接口 |  | 2023-07-20 10:14:42
1001715 | Case-合同状态变更-TT编号：PC202306061152434830由待签章变更为待出具 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-06 14:14:39 | 2023-06-06 14:15 | 2023-06-13 18:50:13 |  |  | 2023-06-07 13:16:02
1001714 | Case-修改NaV中采购合同TJIBSBOP2300539 山东金晟荣源农业科技有限公司，关联的客户代码为1408107 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-06-05 16:04:13 | 2023-06-05 16:04 | 2023-07-01 12:03:08 |  |  |  | 1
1001712 | Case-TJIBSBMS2205161-020 \TJIBSBMS2300624-002同步接口 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-05 15:16:21 | 2023-06-05 15:16 | 2023-06-08 09:19:18 |  |  | 2023-06-08 09:19:18 | 1
1001711 | Case- NAV系统需添加付款条件代码 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-06-05 14:57:18 | 2023-06-05 14:57 | 2023-07-01 11:59:47 |  |  | 2023-06-13 15:26:01 | 1
1001710 | Case-合同TJTJSBMS225792-002（TT编号：SC202305231606315172-001）退回到正本状态 | Middle | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-06-05 14:19:19 | 2023-06-05 14:19 | 2023-07-01 12:03:49 |  |  | 2023-06-08 09:38:44 | 1
1001709 | Case-这两个合同点价数量没有跟着合同总数量修改 | Middle | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 语淇 | 2023-06-05 13:50:17 | 2023-06-05 13:50 | 2023-06-15 16:20:10 |  |  | 2023-06-15 15:46:20 | 2
1001708 | Case-天津瑞泰合同已反点价1次，无反点价次数，但销售变更界面仍有反点价按钮，打开合同反点价按钮也可操作。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-05 13:41:08 | 2023-06-05 13:41 | 2023-06-16 17:37:51 |  |  |  | 1
1001706 | Case-将TT退回待审核状态 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-02 15:36:29 | 2023-06-02 15:36 | 2023-07-20 10:29:51 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:29:51 | 1
1001705 | Case-PR20230602113641325修改点价价格为3379 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-02 14:58:32 | 2023-06-02 14:59 | 2023-06-13 18:50:52 |  |  | 2023-06-08 09:19:14
1001704 | Case-合同无法签章 | High | 关闭(转长期跟踪) | 张羽峰_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-06-02 14:11:56 | 2023-06-02 14:12 | 2023-06-05 14:13:01 |  |  | 2023-06-05 14:13:01 | 1
1001703 | Case-由于客户签署组问题导致LDC无法签章，请退回“待审核”，重新发起 | High | 关闭（已处理） | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-06-02 13:32:37 | 2023-06-02 13:33 | 2023-07-20 10:30:01 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:30:01 | 1
1001702 | Case-三河湘大密码过期，重置密码后收不到验证码 | High | 关闭（已处理） | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-06-02 10:04:50 | 2023-06-02 10:05 | 2023-06-09 10:01:39 | 哥伦布 | 沈羽; | 2023-06-09 10:01:39 | 1
1001701 | Case-由于客户签署组问题导致LDC无法签章，请退回“待审核”，重新发起 | High | 关闭（已处理） | 马晴 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 马晴 | 2023-06-02 09:18:29 | 2023-06-02 09:18 | 2023-06-08 09:38:29 |  | 马晴; | 2023-06-08 09:38:29 | 1
1001700 | Case-嘉合晟客户于5/31点价分配合同号错误 现需要撤回再重新操作点价 | High | LDC确认中 | 帝洁 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 帝洁 | 2023-06-01 15:46:59 | 2023-06-01 15:47 | 2023-06-13 17:24:59 |  |  |  | 1
1001698 | Case-PR202306011148099154作废 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-01 13:39:45 | 2023-06-01 13:40 | 2023-06-13 17:25:05 |  |  | 2023-06-08 09:19:05 | 1
1001697 | Case-2205212-001已开单200吨，未限制全量变更 | Middle | LDC确认中 | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-06-01 11:26:24 | 2023-06-01 11:26 | 2023-06-08 15:36:28 | LKG接口 | 刘晓彤; |  | 2
1001696 | Case-TJTJSBMS221890-001拆分生效后数量未同步至LKG | High | LDC确认中 | 裴黎颂;刘晓彤 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-31 18:27:33 | 2023-05-31 18:28 | 2023-07-05 17:12:34 |  | 刘晓彤; |  | 1
1001695 | Case-合同无法签章“易企签请求处理中，请刷新后再试” | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-05-31 17:00:43 | 2023-05-31 17:01 | 2023-06-01 16:54:21 |  | 韩春子; | 2023-06-01 10:49:44 | 1
1001694 | Case-221518协议已完成，恢复至生效状态 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-31 16:26:46 | 2023-05-31 16:27 | 2023-06-13 17:08:09 |  |  | 2023-06-08 09:19:26 | 1
1001693 | Case-已签章合同未跳转到待回签界面，且操作记录中无签章记录 | High | 关闭(转长期跟踪) | 张羽峰_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-05-31 16:18:58 | 2023-05-31 16:19 | 2023-06-14 11:55:38 | 易企签接口 |  | 2023-06-08 09:39:53 | 2
1001692 | Case-山西大象合同都已完成，但合同状态仍拆分中，请调整为生效中 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-31 15:58:10 | 2023-05-31 15:58 | 2023-06-13 17:08:12 |  |  |  | 1
1001691 | Case-合同状态由待签章退回到待审核 | High | 关闭（已处理） | 张羽峰_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-05-31 15:27:21 | 2023-05-31 15:27 | 2023-06-01 16:54:47 |  |  | 2023-05-31 17:09:08 | 1
1001690 | Case-作价协议税率改为专票9% | High | 关闭（已处理） | a012 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | a012 | 2023-05-31 14:29:20 | 2023-05-31 14:29 | 2023-06-13 17:28:13 |  |  | 2023-06-06 15:55:14 | 2
1001689 | Case-TJIBSBOP2300475修改合同基差显示客户状态异常 | High | LDC确认中 | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-05-31 11:19:11 | 2023-05-31 11:19 | 2023-05-31 11:57:12 |  |  |  | 1
1001688 | Case-头寸处理单据状态从已成交调回未成交 | High | LDC确认中 | 肖韵 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 肖韵 | 2023-05-30 18:06:28 | 2023-05-30 18:06 | 2023-06-13 17:25:09 |  |  |  | 1
1001686 | Case-豆油采购TJIBSBOP2202335合同定价 | High | 关闭（已处理） | 王建辉 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 王建辉 | 2023-05-30 11:22:34 | 2023-05-30 11:23 | 2023-07-25 11:03:11 |  |  | 2023-07-25 11:03:11 | 1
1001685 | Case-青岛天佑祥瑞商贸有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-05-26 18:13:14 | 2023-05-26 18:13 | 2023-06-15 15:30:33 |  |  |  | 1
1001684 | Case-LDC无法签章，请帮忙退回到待审核状态 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-05-26 17:11:24 | 2023-05-26 17:11 | 2023-05-29 14:27:23 |  |  | 2023-05-29 09:49:22 | 1
1001683 | Case-TJIBSBOS2301645合同中的“点价完毕”按钮不见了。 | High | LDC确认中 | 帝洁 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 帝洁 | 2023-05-26 16:19:33 | 2023-05-26 16:20 | 2023-05-29 14:27:04 |  |  |  | 2
1001682 | Case-宁波泽高基差暂定价合同TJTJSBMS221939-016，请在合同单价中加上蛋白差210元。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-26 11:12:42 | 2023-05-26 11:13 | 2023-05-29 14:25:31 |  |  |  | 1
1001681 | Case-使用WS客户的合同，LDC无法正常签章 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-05-25 13:49:30 | 2023-05-25 13:50 | 2023-05-25 16:24:41 |  |  | 2023-05-25 16:24:41 | 1
1001680 | Case-合同无法签章 | High | 关闭（已处理） | 韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-05-25 10:11:42 | 2023-05-25 10:12 | 2023-07-20 10:30:19 |  | 韩春子; | 2023-07-20 10:30:19 | 1
1001679 | Case-进入“已完成”的TT退回“正本”状态 | High | 关闭（已处理） | 马晴 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 马晴 | 2023-05-25 09:50:00 | 2023-05-25 09:50 | 2023-06-13 17:25:46 |  | 马晴; | 2023-05-25 10:22:21 | 1
1001677 | Case-修改 TJIBSBOP2300389合同货物名称为一级大豆油RZ | Low | LDC确认中 | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-05-24 14:09:29 | 2023-05-24 14:09 | 2023-06-13 18:28:18 |  | 刘丽丽_LDC |  | 1
1001674 | Case-肇庆广海TJTJSBMS221809合同都已正本，但合同状态仍拆分中，影响后续操作，请调整到生效中状态。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-24 13:06:26 | 2023-05-24 13:06 | 2023-06-13 17:08:14 |  |  |  | 1
1001673 | Case-四会澳华在已开通易企签情况下不能线上签署 | High | 关闭（已处理） | Crystal.Lin | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | Crystal.Lin | 2023-05-24 11:14:21 | 2023-05-24 11:14 | 2023-07-28 14:03:02 |  |  | 2023-07-28 14:03:02 | 1
1001672 | Case-TJIBSBMS2300376正本状态，合同状态拆分中 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-24 11:12:53 | 2023-05-24 11:13 | 2023-06-13 17:08:16 |  |  | 2023-06-08 09:19:30 | 1
1001671 | Case-框架协议即将到期客户，NAV系统未提前通知 | High | LDC确认中 | 马晴 | 生产Case > 转需求 | 生产Case | 马晴 | 2023-05-23 15:32:01 | 2023-05-23 15:32 | 2023-05-24 12:07:54 |  | 马晴; |  | 1
1001670 | Case-厦门西海油脂13860105217登录时显示被禁用 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-23 15:29:33 | 2023-05-23 15:30 | 2023-05-30 18:34:19 |  |  | 2023-05-23 15:32:29 | 0
1001669 | Case-广东华星油脂新增客户后仍不可见 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-23 15:01:16 | 2023-05-23 15:01 | 2023-06-13 18:28:36 |  | 刘晓彤; | 2023-06-08 09:19:38 | 1
1001668 | Case-北京恒盛顺达登录提示几帐号过期 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-23 10:15:54 | 2023-05-23 10:16 | 2023-05-23 13:33:50 |  |  |  | 1
1001667 | Case-山东隆瑞TJTJSBMS225167-001合同已点价，无定价完成按钮，请将此合同调整为一口价合同，以便后续操作。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-23 09:25:39 | 2023-05-23 09:26 | 2023-05-25 18:04:38 |  |  |  | 1
1001666 | Case-SC202211251351003350-004 审批记录里面缺审批人 | High | 关闭（已处理） | 肖韵 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-05-22 17:38:16 | 2023-05-22 17:38 | 2023-06-19 13:54:56 |  | 肖韵; | 2023-06-19 13:54:56 | 10
1001665 | Case-豆粕采购全部转月不涉及履约保证金描述，多带出一个序号 | Middle | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 马晴 | 2023-05-22 17:10:34 | 2023-05-22 17:11 | 2023-06-15 15:52:32 |  | 马晴; | 2023-06-08 09:38:07 | 2
1001664 | Case-航海家系统PR202305221510039661上海浦耀此条点价信息 申请删除 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-05-22 15:41:31 | 2023-05-22 15:42 | 2023-06-05 14:55:49 |  |  | 2023-06-05 14:55:49 | 1
1001663 | Case-PR202305221139039101此条点价客户需修改点价主体，，申请删除此点价记录 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-05-22 15:26:38 | 2023-05-22 15:27 | 2023-06-13 17:25:13 |  |  |  | 1
1001662 | Case-天津大象TJTJSBMS225083-001合同都已正本，但合同状态仍为拆分中，无法进行点价，请将合同调到生效中状态。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-22 14:15:21 | 2023-05-22 14:15 | 2023-06-13 17:08:17 |  |  |  | 1
1001661 | Case-出具销售合同，通知条款中的联系人名、手机号重复显示 | Middle | LDC确认中 | 高宇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | 高宇 | 2023-05-22 11:43:06 | 2023-05-22 11:43 | 2023-05-25 16:36:50 |  |  |  | 1
1001660 | Case-TR20230519163732273 转月后基差价格有误，需调整基差价格 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-05-22 10:30:09 | 2023-05-22 10:30 | 2023-06-13 17:25:50 |  |  | 2023-06-05 14:55:55 | 2
1001659 | Case-站内信的链接进待挂单，豆油的单子会显示成豆粕 | High | LDC确认中 | 刘晓彤;陈开 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-22 10:27:02 | 2023-05-22 10:27 | 2023-05-29 13:56:18 |  |  |  | 1
1001658 | Case-合规合同没同步到LKG | High | 关闭（已处理） | Crystal.Lin | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | Crystal.Lin | 2023-05-19 16:33:29 | 2023-05-19 16:33 | 2023-07-28 14:03:15 |  |  | 2023-07-28 14:03:15 | 2
1001657 | Case-保定玖兴224410-001合同已完成，但合同状态还是拆分中，请将合同状态调整为生效中，以能进行后续操作 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-19 15:00:48 | 2023-05-19 15:01 | 2023-06-13 17:08:21 |  |  |  | 1
1001656 | Case-转月协议出具界面基差与TT详情不一致 | High | LDC确认中 | 马晴 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 马晴 | 2023-05-19 14:12:38 | 2023-05-19 14:13 | 2023-05-30 18:34:53 |  | 马晴; |  | 3
1001655 | Case-TJIBSBMS2300104 子合同已全部合规，系统显示合同状态未生效 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > BUG | 生产Case | Cindy | 2023-05-19 13:53:08 | 2023-05-19 13:53 | 2023-06-13 17:08:24 |  |  | 2023-06-05 14:56:01 | 1
1001654 | Case-修改点价时间 | High | LDC确认中 | Chiling.S | 生产Case > 转需求 | 生产Case | Chiling.S | 2023-05-19 10:49:54 | 2023-05-19 10:50 | 2023-05-29 14:50:03 |  |  |  | 2
1001644 | Case-PR202305181150021650此条点价数量有误 申请删除 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-05-18 13:32:25 | 2023-05-18 13:32 | 2023-06-13 17:25:53 |  |  | 2023-06-05 14:56:05 | 1
1001643 | Case-已经合规的合同退回到待确认合规PC202305111125191393-002，PC202305111125191393-001，请排查 | High | 关闭（已处理） | EvaGao_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | EvaGao_LDC | 2023-05-18 11:26:38 | 2023-05-18 11:27 | 2023-06-05 15:15:22 |  |  | 2023-06-05 15:15:22 | 1
1001642 | Case-鹤山市粤凰饲料有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-05-18 11:08:21 | 2023-05-18 11:08 | 2023-06-15 15:52:37 |  |  |  | 1
1001640 | Case-中粮TJIBSBOS2300263定价TT作废转线下 | High | LDC确认中 | 王建辉 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 王建辉 | 2023-05-18 09:53:35 | 2023-05-18 09:54 | 2023-05-25 16:39:43 |  |  |  | 1
1001639 | Case-如下合同已正本或完成，但合同还是拆分中，请调整到生效中状态。 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-18 09:13:19 | 2023-05-18 09:13 | 2023-06-13 17:08:26 |  | 沈羽; |  | 1
1001638 | Case- PR202305171509446074此条点价申请删除 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 语淇 | 2023-05-17 15:31:47 | 2023-05-17 15:32 | 2023-06-13 17:25:56 |  |  | 2023-05-17 16:57:33 | 1
1001637 | Case-恢复5月16日关闭合同的请状态 | High | LDC确认中 | Chiling.S;刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | Chiling.S | 2023-05-17 10:58:42 | 2023-05-17 10:59 | 2023-05-25 17:11:18 |  |  |  | 8
1001636 | Case-TJDGSBMS223033此合同正在执行的，航海家显示已经关闭 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | 语淇 | 2023-05-17 10:23:21 | 2023-05-17 10:23 | 2023-05-25 17:11:30 |  |  | 2023-05-17 16:57:26 | 1
1001635 | Case-基差合同还有未定价量，合同状态变成已关闭 | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-05-17 10:02:03 | 2023-05-17 10:02 | 2023-05-25 17:11:42 |  |  | 2023-05-17 13:48:04 | 1
1001634 | Case-分配待审核-批量审核通过按钮点没反映 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-16 16:06:34 | 2023-05-16 16:07 | 2023-05-25 11:44:38 |  |  |  | 1
1001633 | Case-汇沐耘哥伦布系统无法收到验证码 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 系统网络问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-16 15:30:24 | 2023-05-16 15:30 | 2023-06-08 09:19:57 |  |  | 2023-06-08 09:19:57 | 0
1001632 | Case-客户使用WS，待确认合规界面无法预览合同 | Middle | 关闭(转长期跟踪) | 马晴 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 马晴 | 2023-05-16 09:15:02 | 2023-05-16 09:15 | 2023-06-08 09:40:27 |  | 马晴; | 2023-06-08 09:40:27 | 1
1001631 | Case-合同状态错误（状态跳转延迟） | High | 关闭（已处理） | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-05-16 09:06:32 | 2023-05-16 09:07 | 2023-05-29 16:32:43 |  |  | 2023-05-29 16:32:43 | 8
1001630 | Case-因客户更名，系统无法自行变更，请将系统合同变更为新的公司名称 | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-05-15 10:53:26 | 2023-05-15 10:53 | 2023-06-15 15:52:43 |  |  | 2023-05-15 14:36:57 | 1
1001629 | Case-应县象丰221899-003合同都已正本，但合同状态仍为拆分中，无法进行后续操作 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-15 10:36:57 | 2023-05-15 10:37 | 2023-06-13 17:08:31 |  |  |  | 1
1001628 | Case-合同备注自动生成是不对的 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 导入导出数据错误 | 生产Case | 语淇 | 2023-05-15 10:29:47 | 2023-05-15 10:30 | 2023-05-25 17:12:12 | 合同详情 | 语淇; | 2023-05-15 15:41:28 | 2
1001627 | Case-成都绿科结构化定价信息修改 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-12 16:59:14 | 2023-05-12 16:59 | 2023-06-13 17:28:49 |  |  | 2023-06-08 09:20:02 | 1
1001625 | Case-TJDGSBMS222588-001 已合规显示拆分烦请调整 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > BUG | 生产Case | 语淇 | 2023-05-12 15:39:50 | 2023-05-12 15:40 | 2023-06-13 17:08:33 |  |  | 2023-05-15 10:28:13 | 1
1001624 | Case-包头北辰航海家合同已生效，LKG无此合同 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-12 11:33:21 | 2023-05-12 11:33 | 2023-05-12 17:04:33 |  |  |  | 1
1001623 | Case-TJIB SC202305051210167592-002/TJIBSBOS2301379确认合规界面报错 | High | LDC确认中 | Athena | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | Athena | 2023-05-12 09:58:26 | 2023-05-12 09:58 | 2023-05-25 17:34:57 |  | Athena; |  | 1
1001620 | Case-豆粕投诉折价 张家港 TJIBSBMS2205671--正大康地（开封）生物科技有限公司投诉折价调整 | Middle | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-11 15:32:31 | 2023-05-11 15:33 | 2023-06-15 15:52:54 |  |  | 2023-05-16 09:57:42 | 2
1001618 | Case-翱兰（上海）商贸有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-05-10 18:17:43 | 2023-05-10 18:18 | 2023-06-15 15:53:03 | 客户主数据 |  |  | 1
1001617 | Case-郴州湘大骆驼饲料有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-05-10 18:15:17 | 2023-05-10 18:15 | 2023-06-15 15:53:09 | 客户主数据 |  |  | 1
1001616 | Case-肇庆市和兴贸易有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-05-10 17:58:10 | 2023-05-10 17:58 | 2023-06-15 15:53:15 | 客户主数据 |  |  | 1
1001615 | Case-申请航海家系统对应工厂增加付款代码 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 语淇 | 2023-05-10 13:47:53 | 2023-05-10 13:48 | 2023-06-15 15:53:35 |  |  | 2023-05-15 15:41:07 | 1
1001614 | Case-销售TT新录入界面，批量提交按钮不好用 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-10 09:19:33 | 2023-05-10 09:20 | 2023-05-10 16:00:25 |  | 沈羽; |  | 1
1001613 | Case-PR202305090929046255挂单重复，撤回至未生效 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-09 17:14:28 | 2023-05-09 17:14 | 2023-06-13 17:25:59 |  |  | 2023-05-15 13:35:43 | 1
1001612 | Case-交期大于1年的合同待C签却没进入C签 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-09 17:09:26 | 2023-05-09 17:09 | 2023-05-25 17:35:16 |  |  | 2023-05-10 08:32:05 | 1
1001611 | Case-宁波泽高转月成交价格及合同信息修复 | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-09 16:32:38 | 2023-05-09 16:33 | 2023-06-13 17:26:03 |  |  | 2023-06-08 09:20:06 | 8
1001610 | Case-现代牧业航海家和LKG合同数量不一致 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-09 15:52:54 | 2023-05-09 15:53 | 2023-05-18 17:31:33 |  |  |  | 1
1001609 | Case-删除航海家系统中TJIB一级大豆油销售合同 TJIBSBOS2301379 | High | LDC确认中 | 刘丽丽_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 刘丽丽_LDC | 2023-05-09 15:32:24 | 2023-05-09 15:32 | 2023-06-13 17:26:05 |  |  |  | 1
1001607 | Case-LOA审批规则：TT价格字段中有“其他补贴”应进入A签，但航海家显示免签 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;马晴 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 马晴 | 2023-05-09 14:30:12 | 2023-05-09 14:30 | 2023-06-08 09:41:06 | LOA审批 | 马晴; | 2023-06-08 09:41:06 | 1
1001605 | Case-C签无审批记录，是否真的经过了C签？ | High | 关闭（已处理） | 刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 操作记录排查 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-09 12:09:10 | 2023-05-09 12:09 | 2023-05-25 17:35:40 | LOA审批 |  | 2023-05-15 15:52:08 | 1
1001604 | Case-客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-05-09 11:35:16 | 2023-05-09 11:35 | 2023-06-13 17:26:12 |  |  |  | 0
1001603 | Case-航海家合同一口价，LKG定价方式没变 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-09 11:03:50 | 2023-05-09 11:04 | 2023-05-10 16:05:39 |  |  |  | 1
1001602 | Case-TR202305081133521296、因成交价格输入错误申请未成交，现已分配 | High | 关闭（已处理） | Cindy | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | Cindy | 2023-05-09 10:11:22 | 2023-05-09 10:11 | 2023-06-13 17:26:17 |  |  | 2023-05-19 13:50:44 | 4
1001601 | Case-客户点击签章，系统报错 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-05-09 09:50:46 | 2023-05-09 09:51 | 2023-05-24 10:08:03 |  |  | 2023-05-24 10:08:03 | 0
1001600 | Case-增加付款条件代码：Interco 999 days | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-05-08 15:36:46 | 2023-05-08 15:37 | 2023-06-15 15:53:42 |  |  | 2023-05-09 14:02:48 | 1
1001599 | Case-打开客户哥伦布账号状态 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-05-06 11:25:14 | 2023-05-06 11:25 | 2023-05-12 17:58:43 |  |  | 2023-05-09 10:48:39 | 1
1001598 | Case-大连金石合同状态调整 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-06 09:16:38 | 2023-05-06 09:17 | 2023-06-13 17:26:21 |  |  |  | 1
1001597 | Case-TJIBSBMS2300100-008 这个合同已合规 但是显示拆分中 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;语淇 | 生产Case > BUG | 生产Case | 语淇 | 2023-05-05 15:35:32 | 2023-05-05 15:36 | 2023-06-13 17:08:35 |  |  | 2023-05-10 16:22:37 | 1
1001596 | Case-因客户更名，系统无法自行变更，请将系统合同变更为新的公司名称 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-05-05 15:02:32 | 2023-05-05 15:03 | 2023-06-13 17:29:05 |  |  | 2023-05-06 11:19:04 | 1.5
1001595 | Case- TJIBSBOS2301303-001合同在Nav中为已作废状态，在天津包销系统中为生效状态，申请LKG中删除该合同 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;裴黎颂;LDC赵丽君 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-05-05 13:35:14 | 2023-05-05 13:35 | 2023-05-30 18:33:44 |  | LDC赵丽君; | 2023-05-05 18:32:21 | 1
1001594 | Case-广州鲁信油脂有限公司哥伦布系统被禁用 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;Crystal.Lin | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(NAV) | 生产Case | Crystal.Lin | 2023-05-05 10:59:43 | 2023-05-05 11:00 | 2023-07-28 14:03:29 |  |  | 2023-07-28 14:03:29 | 1
1001592 | Case-北京京粮油脂有限公司新增帐号删除 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 沈羽 | 2023-05-04 17:06:03 | 2023-05-04 17:06 | 2023-06-13 17:29:51 |  |  |  | 1
1001591 | Case-浙江益海嘉里食品工业有限公司采购non-frame协议模板出具问题 | High | 关闭（已处理） | 石梦.镯er | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 石梦.镯er | 2023-05-04 14:43:59 | 2023-05-04 14:44 | 2023-06-15 10:08:23 |  |  | 2023-06-15 10:08:23 | 1
1001590 | Case-TJIBSBOS2301129手动修改作价单不含税金额和增值税金额 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;帕玛拉特译 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 帕玛拉特译 | 2023-05-04 11:12:19 | 2023-05-04 11:12 | 2023-06-13 17:30:02 |  |  |  | 1.5
1001589 | Case-SC202304171033558966-001 合规之后10202接口没有触发 | High | LDC确认中 | FN_郝先胜;裴黎颂 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 系统网络问题 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-29 12:05:16 | 2023-04-29 12:05 | 2023-05-16 21:08:44 | LKG接口 | 沈羽; |  | 1
1001588 | Case-泽高转月合同撤销 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 语淇 | 2023-04-28 17:06:36 | 2023-04-28 17:07 | 2023-06-13 17:30:06 |  |  | 2023-05-15 15:41:14 | 8
1001586 | Case-当可反点价数量等于0时反点价按钮不显示 | Middle | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 转优化 | 生产Case | 语淇 | 2023-04-28 16:56:28 | 2023-04-28 16:56 | 2023-05-17 10:21:36 |  |  | 2023-05-17 10:21:36 | 1
1001585 | Case-A签页面豆油显示豆粕 | High | 挂起 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-28 16:27:02 | 2023-04-28 16:27 | 2023-05-25 17:53:22 |  |  |  | 2
1001584 | Case-玉林富垦客户端系统登不上 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 语淇 | 2023-04-28 16:11:15 | 2023-04-28 16:11 | 2023-05-16 21:09:47 |  |  | 2023-05-10 16:22:46 | 1
1001583 | Case-和牧TJTJSBMS226419-006合同无法签章，报错 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-28 16:05:07 | 2023-04-28 16:05 | 2023-05-25 17:26:17 |  |  |  | 1
1001582 | Case- 广东清禾饲料有限公司一口价合同TJIBSBOS2301345修改期货合约 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;瑞雪Raye | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 系统网络问题 | 生产Case | 瑞雪Raye | 2023-04-28 15:03:20 | 2023-04-28 15:03 | 2023-05-16 21:10:56 |  | 陈开;FN技术_胡欣; | 2023-05-12 14:30:59 | 1
1001581 | Case-合同无法签章 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军;韩春子 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 韩春子 | 2023-04-28 12:11:02 | 2023-04-28 12:11 | 2023-07-20 10:24:33 |  | 韩春子;运维支持_胡培军; | 2023-07-20 10:24:33 | 1
1001578 | Case-哥伦布端不可见未盖LDC章的合同 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 11:35:41 | 2023-04-28 11:36 | 2023-06-29 14:31:35
1001577 | Case-客户端存在失效文件 | High | 待发版解决 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 11:19:39 | 2023-04-28 11:20 | 2023-07-09 22:20:33 |  |  |  | 1
1001576 | Case-TT信息未锁定（定金时间，合同总数量，总金额未锁定） | High | LDC确认中 | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 11:15:35 | 2023-04-28 11:16 | 2023-07-05 17:16:17
1001575 | Case-从不同界面进入点击TT编号，审批记录及操作记录不同 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 11:08:29 | 2023-04-28 11:08 | 2023-07-17 14:31:55
1001574 | Case-不同界面打开协议附件，显示文件不完整 | High | 待发版解决 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 11:03:02 | 2023-04-28 11:03 | 2023-07-09 22:20:23
1001573 | Case-合同详情--“操作记录”体现顺序与记录不完整 | High | LDC确认中 | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 10:44:33 | 2023-04-28 10:45 | 2023-06-29 14:32:36
1001572 | Case-合同详情--“变更记录”中“TT编号”规则不一致 | High | LDC确认中 | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 10:38:14 | 2023-04-28 10:38 | 2023-06-29 14:32:55
1001571 | Case-采购合同没有已开单未提货量 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军;邓铭_LDC | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-28 10:29:12 | 2023-04-28 10:29 | 2023-05-30 18:33:04 |  |  | 2023-04-28 17:31:02 | 1
1001570 | Case-合同定价单明细体现不一致 | High | LDC确认中 | 张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-28 10:27:57 | 2023-04-28 10:28 | 2023-06-29 14:34:26
1001569 | Case-合同TT包装为散装，合同出具的内容为70kg不扣重 | High | 挂起 | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG > 复杂BUG | 生产Case | 李冬怡 | 2023-04-28 09:45:32 | 2023-04-28 09:46 | 2023-05-25 17:53:26 | 合同模板 | 李冬怡; |  | 1
1001568 | Case-北京恒盛顺达合同签章报错 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 登录设备问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-27 15:45:33 | 2023-04-27 15:46 | 2023-05-30 18:33:06 |  |  |  | 1
1001567 | Case-三德福TJIBSBOP2300172 更改"开始交货日"改为04-01 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;帝洁 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 操作问题 > 增改删业务数据(LDC) | 生产Case | 帝洁 | 2023-04-27 14:36:53 | 2023-04-27 14:37 | 2023-06-13 17:30:15 |  |  |  | 1
1001566 | Case-番禺正大管理员签章回传合同提示无权访问 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | Crystal.Lin | 2023-04-27 14:17:22 | 2023-04-27 14:17 | 2023-07-28 14:03:42 |  |  | 2023-07-28 14:03:42 | 1
1001564 | Case-采购合同TJIBSBOP2300233 未开单吨数异常 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;帝洁 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 帝洁 | 2023-04-27 11:05:47 | 2023-04-27 11:06 | 2023-05-29 15:42:06 |  |  |  | 1
1001563 | Case-鑫联合同NAV生效，LKG无此合同 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-26 14:18:31 | 2023-04-26 14:19 | 2023-05-25 17:44:22 |  |  |  | 0.2
1001561 | Case-客户回传时看不到LDC的骑缝章，导致客户骑缝章和LDC骑缝章位置重合 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军;张羽峰_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 > 易企签问题 | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-26 10:45:25 | 2023-04-26 10:45 | 2023-06-05 14:12:33 |  |  | 2023-05-23 09:29:14 | 0.2
1001560 | Case-客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | LDC确认中 | 邓铭_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-26 10:22:20 | 2023-04-26 10:22 | 2023-06-13 17:08:48 |  |  |  | 1
1001559 | Case- TJIBSBOS2301303-001 tt编号 SC202304251630264852 于显示4月25号 16：30：26被作废（实际没有操作作废），邮件显示于4.25号16：50出据具 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;LDC赵丽君;张晨方 | 生产Case > BUG | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-04-25 17:47:47 | 2023-04-25 17:48 | 2023-05-08 09:47:52 |  |  |  | 6
1001558 | Case-TJIBSBOS2301303/TJIBSBOP2300235 客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;LDC赵丽君 | 生产Case > BUG | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-04-25 17:38:21 | 2023-04-25 17:38 | 2023-05-05 16:51:28 |  |  |  | 0.2
1001557 | Case-山东隆瑞TJTJSBMS225167-002客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-25 16:35:53 | 2023-04-25 16:36 | 2023-05-05 16:51:32 |  |  |  | 0.2
1001556 | Case-客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | LDC确认中 | 沈羽;裴黎颂 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-25 15:54:52 | 2023-04-25 15:55 | 2023-07-05 17:17:14 |  |  |  | 0.2
1001555 | Case-北京卓宇合同航海家已生效，LKG未关联，无此合同 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 易企签/LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-25 15:52:15 | 2023-04-25 15:52 | 2023-04-27 17:38:21 |  |  |  | 0.2
1001554 | Case-客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军;邓铭_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-25 11:58:29 | 2023-04-25 11:58 | 2023-05-05 16:51:46 |  |  | 2023-04-26 10:25:34 | 0.2
1001553 | P1 Case-TJIBSBOS2301285合同点价签章在哥伦布端显示了LDC的接收人信息 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;LDC赵丽君 | 生产Case > BUG | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-04-25 11:55:46 | 2023-04-25 11:56 | 2023-05-05 16:52:01 |  |  |  | 0.2
1001552 | Case-客户在哥伦布端签章的时候，发送验证码的手机号和姓名均为LDC人员 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军;张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-24 18:19:05 | 2023-04-24 18:19 | 2023-05-05 16:52:42 |  |  | 2023-04-26 13:56:59 | 0.2
1001551 | Case-无法签章SC202304241424445956 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | Athena | 2023-04-24 16:21:20 | 2023-04-24 16:21 | 2023-05-05 16:53:07 |  | Athena; | 2023-04-25 10:30:52 | 0.2
1001550 | Case-无法签章SC202304121543537025-001 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 李冬怡 | 2023-04-24 15:57:45 | 2023-04-24 15:58 | 2023-05-05 16:53:23 |  | 李冬怡; | 2023-04-25 10:24:22 | 0.2
1001549 | Case-无法签章 | High | 关闭(转长期跟踪) | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 张羽峰_LDC | 2023-04-24 12:41:19 | 2023-04-24 12:41 | 2023-05-05 16:53:37 |  |  | 2023-04-26 13:56:47 | 0.2
1001548 | Case-天津爱普特分配量超出点价成交量，将多分配的100吨删除 | High | LDC确认中 | 运维支持_胡培军;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-24 11:49:50 | 2023-04-24 11:50 | 2023-05-05 18:49:58 |  |  |  | 0.2
1001547 | Case-无法进入签章界面 | High | 关闭（已处理） | 运维支持_胡培军 | 生产Case > BUG | 生产Case | 李冬怡 | 2023-04-24 10:35:29 | 2023-04-24 10:35 | 2023-05-05 16:53:50 |  | 李冬怡; | 2023-04-25 09:34:24 | 0.2
1001546 | Case-删除TJLYYCLP230018 - PC202304211608044472点价单，回复合同未定价数量及状态 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;LDC赵丽君 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-04-24 08:55:12 | 2023-04-24 08:55 | 2023-04-27 14:39:32 |  |  |  | 1
1001545 | Case-PR202304211615285478点价单有问题 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;语淇 | 生产Case > BUG | 生产Case | 语淇 | 2023-04-23 15:29:08 | 2023-04-23 15:29 | 2023-04-28 16:09:03 |  |  | 2023-04-28 16:09:03
1001544 | Case-TJIBSBOS2300857 航海家中4.20号已定价,现为一口价类型,但LKG中为未定价状态，申请LKG中修改与航海家中价格及状态一致 | High | LDC确认中 | LDC赵丽君 | 生产Case > 易企签/LKG问题 | 生产Case | LDC赵丽君 | 2023-04-23 15:25:05 | 2023-04-23 15:25 | 2023-04-27 15:52:27 |  |  |  | 0.2
1001541 | Case-久昌挂单申请删除 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-21 09:29:52 | 2023-04-21 09:30 | 2023-04-27 14:38:04 |  |  |  | 0.2
1001540 | Case-宁波维科点价申请删除 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-20 17:04:33 | 2023-04-20 17:05 | 2023-04-27 14:37:32 |  |  |  | 3
1001538 | Case-合同状态"拆分中"未更新 | Middle | LDC确认中 | 张晨方 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-20 15:38:57 | 2023-04-20 15:39 | 2023-07-06 17:19:33
1001537 | Case-LKG合同关闭状态同步 | Middle | LDC确认中 | 裴黎颂 | 生产Case > 易企签/LKG问题 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-20 10:57:06 | 2023-04-20 10:57 | 2023-05-25 18:19:55
1001536 | Case-新增TT所属商务这里麻烦增加王紫薇的名字 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 语淇 | 2023-04-19 13:30:38 | 2023-04-19 13:31 | 2023-04-28 16:09:11 |  |  | 2023-04-28 16:09:11 | 0.2
1001535 | Case-上海营昇粮油有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 万家霖 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-19 12:06:15 | 2023-04-19 12:06 | 2023-04-27 17:23:05 |  |  |  | 0.2
1001534 | Case-镇江全季粮油有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 万家霖 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-19 12:04:43 | 2023-04-19 12:05 | 2023-04-27 17:23:12 |  |  |  | 0.2
1001533 | Case-河北湘大骆驼饲料有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 万家霖 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-19 12:03:10 | 2023-04-19 12:03 | 2023-04-27 17:23:17 |  |  |  | 0.2
1001532 | Case-江门市英海饲料有限公司更新初始管理员信息 | Middle | LDC确认中 | 万家霖 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-19 11:59:32 | 2023-04-19 12:00 | 2023-04-27 17:23:21 |  |  |  | 0.2
1001531 | Case-河北乐通饲料有限公司更新初始管理员账号信息 | Middle | LDC确认中 | 万家霖 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-19 11:38:40 | 2023-04-19 11:39 | 2023-04-27 17:23:25 |  |  |  | 0.2
1001530 | Case-天津现代天骄农业科技股份有限公司更新初始管理员账号信息 | Middle | LDC确认中 | Rayna | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 裴黎颂 | 2023-04-19 11:25:45 | 2023-04-19 11:26 | 2023-04-27 14:48:06 |  |  |  | 0.2
1001529 | Case-航海家系统对应工厂增加付款代码 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 语淇 | 2023-04-19 10:00:09 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-27 14:36:44 |  |  | 2023-04-23 15:30:54 | 1
1001528 | Case-豆油采购部分转月，转月的新合同的签订日期错误 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣 | 生产Case > BUG | 生产Case | 李冬怡 | 2023-04-19 09:04:47 | 2023-04-19 09:05 | 2023-04-28 13:54:09 |  | 李冬怡;
1001527 | Case-采购合同转月手续费删除 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-18 14:42:56 | 2023-04-18 14:43 | 2023-04-24 10:36:46 |  |  | 2023-04-24 10:36:46 | 5
1001526 | Case- TR202304180928434114转月申请删除 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-18 14:35:30 | 2023-04-18 14:36 | 2023-04-18 14:45:54 |  |  |  | 0.2
1001525 | Case-豆油合同模板不匹配，协议已线下执行，并出具取消声明，线上待回签TT删除 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;王建辉 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 王建辉 | 2023-04-18 13:57:05 | 2023-04-18 13:57 | 2023-04-25 16:29:29 |  |  | 2023-04-25 16:29:29 | 0.2
1001523 | Case-线下已转月一次的超远月合同，可转月次数调整 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-17 15:11:33 | 2023-04-17 15:12 | 2023-04-24 10:36:26 |  |  | 2023-04-24 10:36:26 | 0.2
1001522 | Case-头寸处理下面的操作记录顺序错乱 | Middle | LDC确认中 | FN技术_胡欣 | 生产Case > BUG | 生产Case | 陈开 | 2023-04-17 11:11:06 | 2023-04-17 11:11 | 2023-07-05 18:58:56
1001519 | Case-修改可转月数量 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;邓铭_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-14 17:04:11 | 2023-04-14 17:04 | 2023-04-20 21:55:47
1001516 | Case-航海家与LKN合同数量不一致 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣 | 生产Case > 易企签/LKG问题 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-14 13:12:10 | 2023-04-14 13:12 | 2023-04-27 15:54:01 |  |  |  | 0.2
1001515 | Case-北京卓宇、天津右信有点价，分配在基差暂定价合同上，当未通过审核时，转月量扣了点价量的双倍 | High | LDC确认中 | 万家霖;沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-14 11:51:31 | 2023-04-14 11:52 | 2023-04-20 21:56:37
1001514 | P1 Case-CBL头寸处理的幽灵单 | High | 关闭(转长期跟踪) | FN牛占军;FN技术_胡欣 | 生产Case > BUG | 生产Case | 肖韵 | 2023-04-14 11:26:15 | 2023-04-14 11:26 | 2023-04-14 16:35:11 |  | 肖韵; | 2023-04-14 16:35:11
1001513 | Case-航海家合同已生效，但LKG没有 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > BUG | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-14 11:19:08 | 2023-04-14 11:19 | 2023-04-17 12:02:00 | LKG接口
1001512 | P1 Case-客户系统账号管理模块发现多余账号信息 | High | 关闭（已处理） | 语淇 | 生产Case > BUG | 生产Case | 语淇 | 2023-04-13 13:17:04 | 2023-04-13 13:17 | 2023-04-23 15:30:45 |  |  | 2023-04-23 15:30:45
1001511 | Case-合同状态lkg异常影响开单查询和反点价挂单 | High | 关闭(转长期跟踪) | 陈开;FN技术_胡欣;裴黎颂 | 生产Case > 易企签/LKG问题 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-04-13 11:38:12 | 2023-04-13 11:38 | 2023-05-15 16:00:27 |  |  | 2023-05-15 16:00:27 | 0.2
1001510 | Case-请将所属商务加入张雪的名字 | High | LDC确认中 | 沈羽 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-12 18:42:33 | 2023-04-12 18:43 | 2023-04-27 15:54:06 |  |  |  | 0
1001508 | Case-航海家系统合同状态变更-TT编号：SC202212291135572335 由已完成变更为正本状态 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 韩春子 | 2023-04-12 13:49:47 | 2023-04-12 13:50 | 2023-04-27 14:36:40 |  | 韩春子; | 2023-04-20 09:32:28 | 1
1001507 | Case-航海家系统合同状态变更-TT编号：SC202304121023563100由待签章变更为待审核状态 | High | 关闭（已处理） |  | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 李冬怡 | 2023-04-12 11:11:25 | 2023-04-12 11:11 | 2023-04-13 13:43:25 |  | 李冬怡; | 2023-04-13 13:43:25 | 0.2
1001506 | Case-天津淦海期权结构化定价合同累计释放量、未定价量申请调整 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-11 10:52:09 | 2023-04-11 10:52 | 2023-04-28 13:49:33 |  |  |  | 3
1001505 | Case-客户配置-正本属性-不同品种正本属性变更后，自动同步更新 | High | LDC确认中 | Rayna | 生产Case > BUG | 生产Case | Rayna | 2023-04-11 10:48:07 | 2023-04-11 10:48 | 2023-07-05 18:58:23
1001504 | Case-NAV采购合同TJIBSBOP2300215 货物名称显示异常 | High | LDC确认中 | 帝洁 | 生产Case > BUG | 生产Case | 帝洁 | 2023-04-11 10:30:38 | 2023-04-11 10:31 | 2023-04-28 13:49:38
1001501 | Case-调整定价单状态为“成交待分配” | High | 关闭（已处理） | 邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-10 14:27:44 | 2023-04-10 14:28 | 2023-04-11 11:12:46 |  |  | 2023-04-11 11:12:46 | 1
1001500 | Case-变更第三方不同集团主体，PAYMENT TERM允许修改 | High | LDC确认中 | Chiling.S;陈开;FN技术_胡欣;万家霖;刘晓彤 | 生产Case > 转需求 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-04-10 10:24:04 | 2023-04-10 10:24 | 2023-04-28 13:49:54
1001499 | Case-C签审批TT仅显示审核通过，未显示审批人 | Middle | 关闭（已处理） | 马晴;张羽峰_LDC | 生产Case > BUG | 生产Case | 马晴 | 2023-04-07 10:57:57 | 2023-04-07 10:58 | 2023-07-06 08:58:51 | TT审批 | 马晴;李冬怡; | 2023-07-06 08:58:51
1001497 | Case-修改TT详情和点价详情 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-06 16:00:21 | 2023-04-06 16:00 | 2023-04-27 14:35:48 |  |  | 2023-04-07 16:02:48 | 4
1001496 | Case-调整客户哥伦布、易企签状态 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;裴黎颂;陈开;Chiling.S;刘晓彤 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-04-06 14:49:42 | 2023-04-06 14:50 | 2023-04-28 13:50:36 |  |  | 2023-04-25 15:48:21 | 0.2
1001495 | 增加付款条件代码：10% after pricing , 90% before delivery | High | LDC验证中 | 帝洁 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 需求 | 帝洁 | 2023-04-05 22:07:58 | 2023-04-05 22:08 | 2023-04-06 11:45:49 |  |  |  | 2
1001493 | Case-回购生成的采购TT签订日期非操作当天，为销售合同签订日期 | Middle | LDC确认中 | 陈开;裴黎颂;Chiling.S;FN技术_胡欣 | 生产Case > BUG | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-04-04 14:48:03 | 2023-04-04 14:48 | 2023-04-28 13:54:30
1001492 | Case-如下客户启用哥伦布账号 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-03 15:45:41 | 2023-04-03 15:46 | 2023-04-28 13:51:05 |  |  |  | 0.4
1001491 | Case-内蒙古犇腾合同及TT数量修改 | High | LDC确认中 | FN技术_胡欣;沈羽 | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 沈羽 | 2023-04-03 13:33:43 | 2023-04-03 13:34 | 2023-04-06 19:41:49 |  |  |  | 1
1001490 | Case-申请删除采购点价单 | High | 关闭（已处理） | FN技术_胡欣;邓铭_LDC | 生产Case > 运维诉求 > 数据处理 | 生产Case | 邓铭_LDC | 2023-04-03 11:35:23 | 2023-04-03 11:35 | 2023-04-04 13:57:33 |  |  | 2023-04-04 13:57:33 | 1
1001488 | Case-未定价的基差暂定价合同解约定赔/回购，对应出的TT和协议未显示期货合约 | Middle | 关闭(转需求) | 梅乔乔;Chiling.S;FN技术_胡欣;万家霖;张晨方;刘晓彤 | 生产Case > 理解偏差 | 生产Case | 刘晓彤 | 2023-04-02 14:25:32 | 2023-04-02 14:26 | 2023-05-15 16:03:32 |  | liulianlian;沈羽; | 2023-05-15 16:03:32